সংযুক্ত ছক-‘ক’

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক মূল্যায়ণ প্রতিবেদন

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসঃ জুলাই ২০২০- সেপ্টেম্বর ২০২০                                                                                                                                                 অর্থবছরঃ ২০২০-২০২১

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্ম সম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক: ২০২০-202১ | প্রতিবেদনাধীন বছরে (20২০-202১) অর্জন |  |  |  |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | (জানুয়ারী-মার্চ) | (এপ্রিল-জুন) | ক্রমপুঞ্জিত অর্জন | ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (শতাংশে) |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | 8 | 9 | 10 | ১1 | ১2 | ১3 | ১4 |
| মৎস্য অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [১] টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ৬০ | [১.১] প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন | [১.১.১] স্থাপিত প্রদর্শনী খামার | আয়তন (হেক্টর) | ৭.০০ | ১.০০ | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  |
|  |  | [১.২] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন | [১.২.১] উন্নয়নকৃত এলাকা | আয়তন (হেক্টর) | ৫.০০ | ১.০০ | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  |
|  |  | [১.৩] বিল নার্সারি স্থাপন | [১.৩.১] স্থাপিত বিল নার্সারি | আয়তন (হেক্টর) | ৬.০০ | ০.৫০ | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  |
|  |  | [১.৪] উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ | [১.৪.১] অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ | পরিমাণ (মে.টন) | ৬.০০ | ০.৫০ | 0.4৪০ | - | - | - | 0.4৪০ | ৮৮ |  |
|  |  | [১.৫] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান | [১.৫.১] পরামর্শ প্রদানকৃত সুফলভোগী | সংখ্যা (লক্ষ) | 6.০০ | ২০০ | ৫৮ | - | - | - | ০৫৮ | ২৯ |  |
|  |  | [১.৬] মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন | [১.৬.১] নিবন্ধনকৃত ও নবায়নকৃত হ্যাচারি | সংখ্যা | ৫.০০ | ০ | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  |
|  |  | [১.১৩] মৎস্য খাদ্য পরীক্ষা | [১.১৩.১] পরীক্ষিত খাদ্য নমুনা | সংখ্যা | ৫.০০ | ০১ | ০ | - | - | - | ০ | - | - |
|  |  | [১.১৪] মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | [১.১৪.১] ব্যবস্থাপনার আওতাধীন অভয়াশ্রম | সংখ্যা | 6.০০ | ০১ | ০ | - | - | - | ০ | - | - |
|  |  | [১.১৫] মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন | [১.১৫.১] পরিচালিত অভিযান | সংখ্যা | 6.০০ | ২5 | 0৩ | - | - | - | 0৩ | ১২ |  |
|  |  | [১.১৬] জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ | [১.১৬.১] সম্প্রসারিত প্রযুক্তি | সংখ্যা | ৩.০০ | ০০ | ০ | - | - | - | ০ | - | - |
| [২] মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | ১১ | [1.19] বছর ব্যাপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান (প্রতি মাসে একটি) | [1.১9.১] পানির নমুনা পরীক্ষাপূর্বক প্রদানকৃত পরামর্শ ও অবহিতকরণকৃত মৎস্য বিষয়ক এ্যাপস | সংখ্যা | ৫.০০ | ০৮ | ০৩ | - | - | - | ০৩ | ৩৮ | - |
|  |  | [3.1] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগী সম্পৃক্তকরণ | [3.1.১] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | ৩.০০ | 1৫0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  |
|  |  | [3.২] মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃস্টি | [3.২.১] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | ৩.০০ | ১০ | ০ |  |  |  | ০ |  |  |
|  |  | [3.৩] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [3.৩.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগী | সংখ্যা (লক্ষ) | ৫.০০ | ৫০০ | ৬৫ | - | - | - | ৬৫ | ১৩ |  |
| [৩] মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ | ৪ | [4.১] রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান | [4.১.১] পরামর্শ প্রদানকৃত মৎস্যচাষি | সংখ্যা | ৪.০০ | ০৭ | 0২ | - | - | - | 0২ | ২৯ |  |
| মোট | ৭৫ |  |  |  | ৭৫ |  |  |  |  |  |  |  |  |

মাঠ পর্যায়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ২০২০-২১

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্ম সম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক: (20২০-202১) | প্রতিবেদনাধীন বছরে (20২০-202১) অর্জন |  |  |  |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | (জানুয়ারী-মার্চ) | (এপ্রিল-জুন) | ক্রমপুঞ্জিত অর্জন | ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (শতাংশে) |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | 8 | 9 | 10 | ১1 | ১2 | ১3 | ১4 |
| মৎস্য অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতাবৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিন্তকরণ | ১১ | [১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন। | [১.১.১] এপিএ’র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ১ | - | - | - | ১ | ২৫ |  |
|  |  |  | [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ১ | ১২ | ৩ |  |  |  | ৩ | ২৫ |  |
|  |  | [১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় | [১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ১ |  |  |  | ১ | ২৫ |  |
|  |  | [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ | [১.৩.১]অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ১ | - | - | - | ১ | ২৫ |  |
|  |  | [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ | [১.৪.১]অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ১ | - | - | - | ১ | ২৫ |  |
|  |  | [১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | [১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ১ | - | - | - | ১ | ২৫ |  |
| [২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি | 8 | [2.1] ই-নথি বাস্তবায়ন | [২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % | ২ | ৮০ | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  |
|  |  | [২.২] উদ্ভাবনী / ক্ষুদ্র উন্নয়ন বাস্তবায়ন | [২..২.১] ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ চালুকৃত | সংখ্যা | ২ | ১ | ০ | - | - | - | ০ | ০ |  |
|  |  | [২.৩] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.৩.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | ২ | 60 | ১০ | - | - | - | ১০ | ২৫ |  |
|  |  |  | [২.৩.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্বপ্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ | জনঘন্টা | 1 | ৫ | ০ | - | - | - | 0 | ০ |  |
|  |  | [২.৪] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান | [২.৪.১] ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত | সংখ্যা | ১ | ১ | - | - | - | - | 0 | ০ |  |
| আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৬ | [৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত | % | 1 | ১০০ | - | - | - | - | 0 | ০ |  |
|  |  | [৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন | [৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত | % | ২ | ১০০ | - | - | - | - | 0 | ০ |  |
|  |  | [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [৩.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ২ | 50 | - | - | - | - | 0 | ০ |  |
|  |  | [৩.৪] হালনাগাদকৃতস্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা উর্ধতন অফিসে প্রেরণ | [৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা উর্ধতন অফিসে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ১৫/১২/২০ | ০ |  |  |  | ০ | ০ |  |

(সাথী রানী নিয়োগী)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ