

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

ঈশ্বরদী, পাবনা

বাল্যবিবাহ নিরোধ কর্মপরিকল্পনা

**(২০১৬-২০২১)**

**বাল্যবিবাহ নিরোধ কর্মপরিকল্পনা (নমুনা)**

ভিশনঃ 2021 সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঈশ্বরদীউপজেলা

মিশনঃ

অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারিগণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল চলমান বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (১)২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচের বিয়ের হার শূন্যে এবং (২)১৫-১৮ বছর বয়সীদের বিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে (১/৩ ) নামিয়ে আনা।

উদ্দেশ্যঃ

১। বিবাহ সম্পন্নকারী ও বাল্যবিবাহ বন্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি,

২। চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি,

৩। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ,

৪। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধি, এবং

৫। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ঈশ্বরদী,পাবনা

চুড়ান্ত ফলাফল

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ফলাফল | সূচক | বাল্য -বিবাহের বর্তমান হার | ২০১৬ | | ২০১৭ | | ২০১৮ | | ২০১৯ | | ২০২০ | | ২০২১ | |
| ২০১৫ | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন |
| বাল্য-বিবাহ হ্রাস | বাল্য-বিবাহের হার ৪৬% | ক.১৫ বছরের নিচে ২০%  খ.১৮ বছরের নিচে ৫২% | ২০% | ১০০% | 15% | ১০০% | ১2 % |  | ১০% |  | 5% |  | 0% | % |
| ৫২% | ১০০% | 13% | ১০০% | ১০% |  | 7% |  | 5% | % | ০% | % |

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ঈশ্বরদী,পাবনা

| উদ্দেশ্য | কার্যক্রম | কর্ম সম্পাদন সুচক | একক | ২০১৬ | | ২০১৭ | | ২০১৮ | | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | বাস্তবায়ন |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রা |
| ১। বিবাহ সম্পন্নকারী ও বাল্যবিবাহ বন্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরদক্ষতা বৃদ্ধি, | ১। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারি ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ তৈরী | তৈরী কৃত ডাটাবেজ | বিবাহ সম্পাদনকারিদের সংখ্যা | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ২। ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ | হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ | সংখ্যা | ৩০১ | ৩০ | ৩০১ | ৬২ | ৩০১ | ১২০ | ১৮০ | ২৪০ | ৩০১ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| % | ১০০% | ১০% | ১০০% | ২০% | ১০০% | ৪০% | ৬০% | ৮০% | ১০০% |
| ৩। ডাটাবেজ ভুক্তদের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদান | ওয়েব সাইটে প্রদত্ত | তারিখ  ৩১/১/২০১৭ | -- | -- | ১০০% | ৯০% | ১০০% |  | -- | -- | -- | উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ৪। ঘটকদের তালিকা প্রস্তুতকরণ | তালিকা প্রস্তুতকৃত | সংখ্যা | চলমান |  |  |  |  |  |  |  |  | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৫। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী , বিবাহ নিবন্ধক এবং ঘটকদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান | প্রশিক্ষিত বিবাহ সম্পাদনকারি , বিবাহ নিবন্ধক ও ঘটক | সংখ্যা | -- | ৫০ | ৬০ | ৬০ | ৯৬ |  | ৮৬ | ৬৯ | ৩০১ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| % | -- | -- | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
| ৬। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী , বিবাহ নিবন্ধক ও ঘটকদের রিফ্রেশারস প্রশিক্ষণ | সুপ্রশিক্ষিত বিবাহ সম্পাদনকারি , বিবাহ নিবন্ধক ও ঘটক | সংখ্যা |  |  |  |  |  |  |  |  |  | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭। বাল্যবিবাহ বন্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ | প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও জন প্রতিনিধি | সংখ্যা  ১১০ |  |  |  |  | ১১০ |  |  |  |  | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| % |  |  |  |  | ১০০% |  |  |  |  |
| ২। চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি | ১। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীগণকে বাল্যবিবাহ সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখা | বাল্যবিবাহ পড়ান থেকে বিরত থাকা | শতকরা হার |  |  | ৬০% | - | ৬৫% | - | ৭৫% | ৮৫% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ২। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীকে দিয়েই বিবাহ নিবন্ধনের জন্য পাত্র পাত্রীকে বিবাহ নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ | বিবাহ নিবন্ধনের জন্য প্রেরিতপাত্র পাত্রী | হার |  |  | ৬৫% | - | ৭৫% | - | ৮০% | ৯০% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৩। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী ও বিবাহ নিবন্ধকের উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা |  |  |  |  | ৫০% |  | ৬০% |  | ৭২% | ৮৭% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৪। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বাল্য বিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত কর্মকর্তা /কর্মচারী | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ অফিসার ইনচার্জ |
| ৫।মাধ্যমিক বিদ্যালয় ,কলেজ এবং সমমানের মাদ্রাসা শিক্ষক/ কর্মচারীদের বাল্যবিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত শিক্ষক /কর্মচারী | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার |
| ৬। প্রাথমিক বিদ্যালয় , এবতেদায়ী এবং সমমানের মাদ্রাসা শিক্ষক/ কর্মচারীদের বাল্যবিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত শিক্ষক /কর্মচারী | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার |
| ৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পর্কিত মসজিদের ইমাম এবং মসজিদ সংলগ্ন প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাল্য বিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত ইমাম/শিক্ষক | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ফিল্ড সুপারভাইজার , ইসলামিক ফাউন্ডেশন |
| ৮। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন নয় এমন মসজিদের ইমামদের বাল্য বিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত ইমাম/শিক্ষক | % |  |  | ৭০% | ১০০% | ৭৫% |  | ৮৫% | ৯৫% | ১০০% | সভাপতি, উপজেলা ইমাম সমিতি |
| ৯।কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক/ ছাত্রদের বাল্য বিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত শিক্ষক /ছাত্র | % |  |  | ৭৫% | ১০০% | ৮০% |  | ৮৫% | ৯৫% | ১০০% | মাদ্রাসা প্রধান |
| ১০। বিবাহ নিবন্ধককে দিয়ে সকল বিবাহ নিবন্ধন করানো | নিবন্ধিত বিয়ে | হার |  |  | ৭০% | ১০০% | ৭৫% |  | ৮৫% | ৯০% | ১০০% | উপজেলা নিবন্ধক |
| ১১। বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন/স্থানান্তর | ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরিত বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় | সংখ্যা | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ৩।বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ, | ১। নিবন্ধিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় পরিদর্শন | পরিদর্শিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় | সংখ্যা | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ২।জেলা নিবন্ধকের দ্বারা বিবাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিক নিয়মিত সংগ্রহ | প্রাপ্ত মাসিক তথ্য প্রতিবেদন | সংখ্যা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩। ইউনিয়ন ভিত্তিক ট্যাগ অফিসার নিয়োগ | নিয়োগ কৃত ট্যাগ অফিসার | সংখ্যা | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ৪।জেলা প্রশাসক থেকে বিবাহ নিবন্ধক, সম্পাদনকারী ও ঘটকদের এস এম এস প্রদান | প্রদান কৃত এস এম এস | সংখ্যা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক বিবাহ নিবন্ধক, সম্পাদনকারী ও ঘটকদের এস এম এস প্রদান | এস এম এস প্রদত্ত | সংখ্যা |  |  |  |  |  |  |  |  |  | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৬। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক মাসে একবার বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় পরিদর্শন | পরিদর্শিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় | সংখ্যা |  |  |  |  |  |  |  |  |  | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারি কমিশনার (ভূমি)/সাব-রেজিস্টার |
| ৭।।ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ০১ | ১২ | ১২ | ১২ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৮।উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ |  | ১২ | ১২ | ১২ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৯।জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০। বাল্যবিবাহ নিরোধ কর্মপরিকল্পনা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভায় পর্যালোচনা করা | কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচিত | সংখ্যা | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ |  | ১২ | ১২ | ১২ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ১১।বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | হার |  |  | ৬০% | ১০০% | ৭০% |  | ৭৫% | ৯০% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ১২। ওয়ারকশপ/ সেমিনারের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা | বাস্তবায়িত সুপারিশ | হার | ৬০% | ১০০% | ৭৫% | ১০০% | ৮০% |  | ৮৫% | ৯৫% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ১৩ । প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশিত বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত সংবাদ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ | ব্যবস্থা গৃহীত | % |  |  | ৭০% | ১০০% | ৮০% |  | ৮৫% | ৯০% | ৯৫% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া |
| ১৪। কর্ম পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রদান | ওয়েবসাইটে প্রদত্ত | তারিখ  ১/২/২০১৭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | উপজেলা িনর্বাহী অফিসার |
| ৪।বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি | ১।কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা | পরামর্শ প্রাপ্ত কিশোর কিশোরী | সংখ্যা | ৮০০ | ৮০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১২০০ |  | ১৩০০ | ১৫০০ | ১৮০০ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার |
| ২। সমাবেশের আয়োজন করে নিবন্ধিত বিবাহের সুবিধা সকলকে জানানো | আয়োজিত সমাবেশ | সংখ্যা | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ |  | ১২ | ১২ | ১২ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৩। সিভিল সার্জন/ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক বাল্যবিবাহের শারীরিক সমস্যা বিষয়ে কিশোর /কিশোরী দের কাউন্সিলিং করা | কাউন্সিলিংকৃত কিশোর /কিশোরী | সংখ্যা | -- | -- | ৫০০ | ৫০০ | ৭০০ |  | ১০০০ | ১১০০ | ১২০০ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার |
| ৪। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সহায়তায় বিবাহ সম্পাদনকারী্দের (ইমাম,পুরোহিত, মৌলভিদের) উদবুদ্ধকরণ সভার আয়োজন | আয়োজিত সভা | সংখ্যা | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ |  | ১২ | ১২ | ১২ | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৫। এন জি ও / ইউনিসেফের সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করণ সভা | আয়োজিত সভা | সংখ্যা |  |  | ২০ | -- | ৩০ |  | ২৫ | ২০ | ১৫ | এনজিও |
| ৬। নোটারি পাবলিক এবং জনপ্রতিনিধিদের স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা | সচেতনকৃত জনপ্রতনিধি ও নোটারী পাবলিক | সংখ্যা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোরী ক্লাব গঠন | গঠিত কিশোরী ক্লাব | সংখ্যা |  |  | ০৫ | - | ০৫ | - | ০৪ | ০৩ | ০২ | উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার |
| ৮। বাল্যবিবাহ বন্ধকৃত প্রকৃত অসহায় পরিবারকে সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের দ্বারা স্বাবলম্বী করা | সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবার | সংখ্যা |  |  |  |  |  |  |  |  |  | উপজেলা সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন /মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৯। বাল্যবিবাহ বন্ধকৃত প্রকৃত অসহায় পরিবারকে বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় দক্ষতা বৃদ্ধিও আয়বরধক কাজে সম্পৃক্ত করা | সম্পৃক্ত ব্যক্তি | সংখ্যা | -- | -- | ০৬ | -- | ০৬ |  | ০৪ | ০৩ | ০২ | এনজিও |
| ১০। মসজিদে খুতবার পূর্বে বাল্য বিবাহের কুফল বর্ণনা করা | মসজিদ | সংখ্যা  ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ |  | ৩০১ | ৩০১ | ৩০১ | ফিল্ড সুপারভাইজার ইসলামিক ফাউন্ডেশন |
| ১১। বিবাহ সম্পাদনকারীগণকে পাত্রপাত্রীর বয়স নিশ্চিতের জন্য কাগজ পত্র যাচাই ও সংরক্ষণে বাধ্য করা | বিবাহ সম্পাদন কারী গণ কর্তৃক সংরক্ষিত জন্ম সনদ/বয়স প্রমানক | হার | ৫০% | ১০০% | ৬০% | ১০০% | ৭০% |  | ৮০% | ৯০% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ১২। নৃ -গোষ্ঠীর মধ্যে নিবন্ধিত বিবাহের সুফল প্রচার |  |  | ৫০% | ১০০% | ৬০% | ১০০% | ৭০% |  | ৮০% | ৯০% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৫।বাল্যবিবাহ নিরোধে আইন বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ | ১। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা | বন্ধকৃত বাল্যবিবাহ | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট/ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা / উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা / সমাজসেবা কর্মকর্তা/ ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার/পেৌরসভার মেয়র |
| ২। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা | পরিচালিত মোবাইল কোর্ট | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট |
| ৩। পুলিশ বিভাগের নিয়মিত অপারেশন অব্যাহত রাখা | পরিচালিত অপারেশন | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | অফিসার ইনচার্জ |
| ৪। বাল্যবিবাহ সংঘটিত হলে মামলা করা | দায়ের কৃত মামলা | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |
| ৫। ভুয়া ও একাধিক জন্মসনদ প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের | দায়ের কৃত মামলা | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা |
| ৬।।বিবাহ সম্পাদনকারী ও নিবন্ধকদের অনিয়ম হলে আইন প্রয়োগ | আইন প্রয়োগকৃত | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা /অফিসার ইনচার্জ / ইউপি চেয়ারম্যান |
| ৭। অননুমোদিতভাবে কাবিননামা রেজিস্টার / রেজিস্টার সদৃশ বই ও কাবিননামার খোলা পাতা মজুদ ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ | গৃহিত ব্যবস্থা | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা |
| ৮। যৌন নির্যাতন বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ | গৃহিত ব্যবস্থা | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা |

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ঈশ্বরদী,পাবনা