উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০২০-২০২১

| ক্রম | উদ্দেশ্য  (Objects) | বিষয়ের মান (weight of Subject) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন  সূচক  (Performance  Indicators) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান  (Weight of Performance  Indicators) | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১  (Target /Criteria Value for FY 2020-21) | | | | | প্রক্ষেপণ  (Projection)  ২০21-২2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০১১৯-২০\* | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |  |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ৭ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ |  | ০৭.০৮.২০ | ১২.০৮.২০ | ১৬.০৮.২০ | ২০.০৮.২০ | ২৬.০৮.২০ |  |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরণ | ১.২.১ জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরিত | তারিখ | ১ |  | ১২.০৮.২০ | ২০.০৮.২০ | ২৬.০৮.২০ | ৩০.০৮.২০ | ০৫.০৯.২০ |  |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ |  | ১৬.০৮.২০ | ২০.০৮.২০ | ২৫.০৮.২০ | ৩০.০৮.২০ | ০৫.০৯.২০ |  |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ |  | ১০ | ০৯ | ০৮ | - | - |  |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ২ |  | ১০০ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | - |  |
| ৩ | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৬ | ৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/কর্মশালা/সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/সেমিনার | সংখ্যা | ৩ |  | ২ | ১ | - | - | - |  |
| ৩.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য ন্যূনতম ০৫ ঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা  (জন) | ৩ |  | ৩ | ২ | ১ | ১ | - |  |
| ৪ | উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের | ৪ | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহ্বান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা | তারিখ | ২ |  | ৩০.০৮.২০ | ০৫.০৯.২০ | ১০.০৯.২০ | ১৬.০৯.২০ | ২০.০৯.২০ |  |
| সেবার উদ্ভাবনী ধারণা, উদ্যোগ আহ্বান, যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা | ৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ | সংখ্যা | ২ |  | ১০.০৯.২০ | ১৬.০৯.২০ | ২০.০৯.২০ | ২৫.০৯.২০ | ৩০.০৯.২০ |  |

প্রকৃত অর্জন যদি থাকে তাহলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

| ক্রম | উদ্দেশ্য  (Objects) | বিষয়ের মান (weight of Subject) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন  সূচক  (Performance  Indicators) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান  (Weight of Performance  Indicators) | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১  (Target /Criteria Value for FY 2020-21) | | | | | প্রক্ষেপণ  (Projection)  ২০২১-২২ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০১৯-২০\* | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |  |
| ৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | ১২ | ৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত | তারিখ | ৬ |  | ৩০.০৪.২১ | ১৫.০৫.২১ | ২০.০৫.২১ | ২৬.০৫.২১ | ৩০.০৫.২১ |  |
| ৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প | সংখ্যা | ৪ |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫.৩ উপজেলার সকল দপ্তর/সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ২ |  | ০৫.০৫.২১ | ১২.০৫.২১ | ১৬.০৫.২১ | ২০.০৫.২১ | ২৫.০৫.২১ |  |
| ৬ | ইনোভেশন শোকেসিং/ ডিজিটাল মেলা | ১০ | ৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং/ ডিজিটাল মেলা আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং/  ডিজিটাল মেলা | তারিখ | ৬ |  | ১৫.০৫.২১ | ২২.০৫.২১ | ২৯.০৫.২১ | ১০.০৬.২১ | ১৫.০৬.২১ |  |
| ৬.২ ইনোভেশন শোকেসিং/ডিজিটাল মেলা-এর মাধ্যমে রেপিলকেশনযোগ্য উদ্ভানবী উদ্যোগ নির্বাচন | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা | ৪ |  | ৩ | ২ | ১ | - | - |  |
| ৭ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৬ | ৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপজেলার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিসসমূহে | ৭.১.১ উপজেলার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিসসমূহে বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ |  | ১০.০৬.২১ | ১৬.০৬.২১ | ২০.০৬.২১ | ২৫.০৬.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |

| ক্রম | উদ্দেশ্য  (Objects) | বিষয়ের মান (weight of Subject) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন  সূচক  (Performance  Indicators) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান  (Weight of Performance  Indicators) | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১  (Target /Criteria Value for FY 2020-21) | | | | | প্রক্ষেপণ  (Projection)  ২০21-২2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০১৯-২০\* | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |  |
|  |  |  | বাস্তবায়িত |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২ |  | ১৬.০৬.২১ | ২০.০৬.২১ | ২৫.০৬.২১ | ২৮.০৬.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |
| ৮ | ইনোভেশন মেন্টরিং | ৩ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা | তারিখ | ৩ |  | ২৯.০৮.২১ | ০৫.০৯.২১ | ১০.০৯.২১ | ১৫.০৯.২১ | ২০.০৯.২১ |  |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ৬ | ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ক্রেস্ট/পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৪ |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | ২ |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ |  | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ |  |
| ১১ | উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের | ৩ | ১১.১ ইনোভেশন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন | ১১.১.১ প্রেরিত পত্র | পত্রের সংখ্যা | ৩ |  | ২ | ১ | ১ | - | - |  |

| ক্রম | উদ্দেশ্য  (Objects) | বিষয়ের মান (weight of Subject) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন  সূচক  (Performance  Indicators) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান  (Weight of Performance  Indicators) | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১  (Target /Criteria Value for FY 2020-21) | | | | | প্রক্ষেপণ  (Projection)  ২০২১-২২ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০১৯-২০\* | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |  |
|  | জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | ৮ | ১২.১ উপজেলার সকল অফিসের তথ্য বাতায়ন বাংলা ও ইংরেজিতে হালনাগাদকরণ | ১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | % | ৫ |  | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - |  |
| ১২.২ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ১২.২.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৩ |  | ৩১.১২.২০ | ২৫.০১.২১ | ২৭.০১.২১ | ৩০.০১.২১ | ৩১.০১.২১ |  |
| ১৩ | ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন | ১০ | ১৩.১ ফ্রন্ট ডেক্সের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-নথিতে আপলোড | ১৩.১.১ ফ্রন্ট ডেক্সের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-নথিতে আপলোডকৃত | % | ২ |  | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ |  |
| ১৩.২ ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি | ১৩.২.১ ই-নথিতে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ২ |  | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ |  |
| ১৩.৩ ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে পত্র জারি | ১৩.৩.১ ই-নথিতে পত্র জারিকৃত | % | ৪ |  | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ |  |
| ১৪ | ই-সেবা তৈরি/ বাস্তবায়ন | ৪ | ১৪.১ ই-সেবা তৈরি/ বাস্তবায়ন করা | ১৪.১.১ নূন্যতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ |  | ১৫.০২.২১ | ১৭.০২.২১ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৪.২১ | ৩০.০৫.২১ |  |
| ১৫ | সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ৩ | ১৫.১ নূন্যতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন | ১৫.১.১ সহজিকরণ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ৩ |  | ১৫.০৫.২১ | ২২.০৫.২১ | ২৯.০৫.২১ | ১০.০৬.২১ | ২০.০৬.২১ |  |
| ১৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যয়ন | ১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ |  | ৩১.০১.২১ | ০৫.০২.২১ | ১০.০২.২১ | ১৭.০২.২১ | ২৫.০২.২১ |  |

| ক্রম | উদ্দেশ্য  (Objects) | বিষয়ের মান (weight of Subject) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন  সূচক  (Performance  Indicators) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান  (Weight of Performance  Indicators) | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১  (Target /Criteria Value for FY 2020-21) | | | | | প্রক্ষেপণ  (Projection)  ২০২১-২২ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০১৯-২০\* | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |  |
|  |  |  | ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরণ | ১৬.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ |  | ০৫.০২.21 | ১০.০২.২১ | ১৭.০২.২১ | ২০.০২.২১ | ২৫.০২.২১ |  |
| ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ |  | ১৫.০৭.২১ | ২০.০৭.২১ | ২৫.০৭.২১ | ২৭.০৭.২১ | ৩১.০৭.২১ |  |
| ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরণভ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ |  | ২০.০৭.২১ | ২৫.০৭.২১ | ২৭.০৭.২১ | ৩১.০৭.২১ | ০৫.০৮.২১ |  |