উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

উপজেলার নাম: সুজানগর,   জেলা: পাবনা

| ক্রম | উদ্দেশ্য (objects) | বিষয়ের মান (Weight of Subject) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY | প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |  |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | 7 | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | 4 | ১৬/১১/১৭ | ১২-৮-২০18 | ১৬-৮-২০18 | ২০-৮-২০18 | ২৬-৮-২০১৮ | ৩০-৮- ২০18 |  |
|  |  |  | ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরণ | ১.২.১ জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরিত | তারিখ | ১ | ১৬/১১/১৭ | 16-৮- ২০18 | ২০-৮- ২০18 | ২৬-৮- ২০18 | ৩০-৮- ২০18 | ৫-৯-২০১৮ |  |
|  |  |  | ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | -- | ১৬-৮-২০18 | ২০-৮-২০18 | ২৫-৮-২০18 | ৩০-৮-২০18 | ৫-৯-২০১৮ |  |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | 6 | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ | ০৪ | ১০ | ০৯ | ০৮ | - | - |  |
|  |  |  | ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | 2 | ৭৫ | ১০০ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | - |  |
| ৩ | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | 6 | ৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার | সংখ্যা | ৩ | -- |  |  |  |  |  | ০২ |
|  |  |  | ৩.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য ন্যূনতম ০৫ ঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা (জন) | ৩ | -- |  |  |  |  |  | ০৬ |
| ৪ | উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | 4 | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত | তারিখ | 2 | ১৬/১১/১৭ | ৩০-০৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ | ০৫/৯/১৮ |
|  |  |  | ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে জমা রাখা (ideabank.gov.bd) | ৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ | সংখ্যা | 2 | -- | ১০-০৯-২০১৮ | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ | ২৫-৯-২০১৮ | ৩০-৯-২০১৮ | -- |
| ৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | 1২ | ৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত | তারিখ | ৬ | ২৬/৫/১৮ | ৩০-০৪-২০১৯ | ১৫-৫-২০১৯ | ২০-৫-২০১৯ | ২৬-৫-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯ | ১৫/৫/১৯ |
|  |  |  | ৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প | সংখ্যা | ৪ | ০৮ |  |  |  |  |  | ০৮ |
|  |  |  | ৫.৩ উপজেলার সকল দপ্তর/ সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | -- | ৫-০৫-২০১৯ | ১২-৫-২০১৯ | ১৬-৫-২০১৯ | ২০-৫-২০১৯ | ২৫-৫-২০১৯ | ১২/৫/১৯ |
| ৬ | ইনোভেশন শোকেসিং/ ডিজিটাল মেলা | 10 | ৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং/ ডিজিটাল মেলা আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং/ ডিজিটাল মেলা | তারিখ | ৬ | ১৩/১/১৮ | ১৫-০৫-২০১৯ | ২২-৫-২০১৯ | ২৯-৫-২০১৯ | ১০-৬-২০১৯ | ১৫-৬-২০১৯ | ২২/৫/১৯ |
|  |  |  | ৬.২ ইনোভেশন শোকেসিং / ডিজিটাল মেলা -এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা | ৪ | ১ | ৩ | ২ | ১ | - | - | ১ |
| ৭ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৬ | ৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপজেলার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিসসমূহে বাস্তবায়িত | ৭.১.১ উপজেলার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিসসমূহে বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ২৫/৬/১৮ | ১০-৬-২০১৯ | ১৬-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ | ২৫-৬-২০১৯ | ৩০-৩-২০১৯ |  |
|  |  |  | ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২ | -- | ১৬-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ | ২৫-৬-২০১৯ | ২৮-৬-২০১৯ | ৩০-৬-২০১৯ |  |
| ৮ | ইনোভেশন মেন্টরিং | ৩ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত। | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা | তারিখ | ৩ | -- | ২৯-০৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | ১৫-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ |  |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ৬ | ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র / ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৪ | -- | ০৩ | ০২ | ০১ |  |  | ০৩ |
|  |  |  | ৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ১০ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | ১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | -- | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | -- |
| ১১ | উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ | ৩ | ১১.১ ইনোভেশন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন | ১১.১.১ প্রেরিত পত্র | পত্রের সংখ্যা | ৩ | ৩ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | ৫ |
| ১২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | ৮ | ১২.১ উপজেলার সকল অফিসের তথ্য বাতায়ন বাংলা ও ইংরেজিতে হালনাগাদকরণ | ১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | % | ৫ | ৮০ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ৯০% |
|  |  |  | ১২.২ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ১২.২.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৩ | -- | ৩১-১২-২০১৮ | ৩-১-২০১৯ | ৮-১-২০১৯ | ১৫-১-২০১৯ | ২০-১-২০১৯ | ৩১/১২/১৮ |
| ১৩ | ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন | ১০ | ১৩.১ ফ্রন্ট ডেক্সের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-নথিতে আপলোড | ১৩.১.১ ফ্রন্ট ডেক্সের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-নথিতে আপলোডকৃত | % | ২ | ১ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৬০ |
|  |  |  | ১৩.২ ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি | ১৩.২.১ ই-নথিতে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ২ | ৩০ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ৫০ |
|  |  |  | ১৩.৩ ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে পত্র জারি | ১৩.৩.১ ই-নথিতে পত্র জারিকৃত | % | ৪ | ০৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ৪০ |
| ১৪ | ই-সেবা তৈরি / বাস্তবায়ন | ৪ | ১৪.১ ই-সেবা তৈরি / বাস্তবায়ন করা | ১৪.১.১ নূন্যতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | -- | ১৫-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ৩১-৩-২০১৯ | ৩০-৪-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯ | ১৫/২/১৯ |
| ১৫ | সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ৩ | ১৫.১ নূন্যতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন | ১৫.১.১ সহজিকরণ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ৩ | -- | ১৫-০৫-২০১৯ | ২২-৫-২০১৯ | ২৯-৫-২০১৯ | ১০-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ | ০ |
| 1৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ | -- | 3১-1-২০19 | ৫-২-২০19 | ১০-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯ | ৩১/১/১৯ |
|  |  |  | ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরণ | ১৬.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | -- | ৫-২-২০19 | ১০-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ২০-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯ | ০৫/২/১৯ |
|  |  |  | ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | -- | ১৫-৭-২০১৯ | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-7-২০19 | ১৫/৭/১৯ |
|  |  |  | ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরণ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | -- | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-7-২০19 | ৫-৮-২০১৯ | ২০/৭/১৯ |

# Footnotes

- প্রকৃত অর্জন যদি থাকে তাহলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।