২৮ সেপ্টেম্বর ২০‌১৪ তারিখ আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন, র‌্যালি, মেলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর

 জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

তারিখ : ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা

 উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট “ক” তে দেখান হল

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন । অত:পর ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রটি পাঠ করে শুনান এবং দিবসটি উদযাপনের জন্য তথ্য কমিশন সকলের সহযোগিতা চাওয়ার বিষয়টি অবহিত করেন ও আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন, র‌্যালি, মেলা ও আলোচনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি সনাক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সভাকে অবহিত করেন যে, তিনি ৭ বছর ধরে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপনের যাবতীয় কার্যক্রম জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নির্দেশনা ও সহায়তায় সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সভাপতি সনাক এর এ দায়িত্ব পালনের জন্য সভাপতি তাঁকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং এ বছরও দিবসটি উদযাপনের জন্য বিগত বছরের ন্যায় বিভিন্ন উপকমিটি গঠনসহ নিম্নরুপ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়:

১। **র‌্যালি প্রদর্শন:**

 ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপনের র‌্যালি সকাল ০৯.১৫ টায় জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কার্যালয়ের চত্ত্বর হতে আরম্ভ হয়ে শহরের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ সাটু হলে এসে সমাপ্ত হবে। এজন্য জেলার সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশ গ্রহণের জন্য স্ব-স্ব ব্যানারসহ সকাল ৯.০০টায় জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কার্যালয়ের চত্ত্বরে উপস্থিত হবেন । র‌্যালির সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখতে ব্যানারগুলো যাতে একই মাপের হয় এ জন্য পরিচালক, কারুকা কম্পিউটার এর সহিত যোগাযোগ করার জন্য সকলকে পরামর্শ দেয়া হয়। র‌্যালিটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য নিম্নরুপভাবে র‌্যালি প্রদর্শণ উপকমিটি গঠন করা হলো:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক)  | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চাঁপাইনবাবগঞ্জ | আহবায়ক |
| খ | সহকারী পুলিশ সুপার, নবাবগঞ্জ সার্কেল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| গ | জেলা শিক্ষা অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ঘ | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ঙ | জেলা সমবায় কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| চ | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ছ | জেলা তথ্য কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| জ | প্রধান শিক্ষক, হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ঝ | এ্যাড: মো: সোহরাব আলী, আহবায়ক, সনাক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ঞ | প্রতিনিধি, মেয়র, চাঁপাইনববগঞ্জ পৌরসভা | সদস্য |
| ট | গৌরীচন্দ সিতু, সনাক সদস্য | সদস্য |

সিদ্ধান্ত: র‌্যালি প্রদর্শনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: আহবায়ক, র‌্যালি উপকমিটি।

০২। তথ্য মেলার তারিখ ও স্থান নির্ধারণ:

বিগত বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপনের তারিখ হতে ০৩ (তিন) দিন ব্যাপী তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এ বছর আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের কাছাকাছি হিন্দু ধর্মের শারদীয় দূর্গা পূজা এবং তার পরই মুসলমান ধর্মের পবিত্র ঈদুল আযহা উৎসব রয়েছে, তাই সার্বিক বিবেচনা করে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য সুবিধাজনক তারিখ হিসাবে ১৯-২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ০৫.০০ টা হতে রাত ০৮.৩০টা পর্যন্ত তথ্য মেলা অনুষ্ঠানের সময় এবং অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও হরিমোহন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠানের অভিমত ব্যক্ত করেন।সার্বিক বিবেচনায় তা যুক্তিসংগত হওয়ায় ১৯ -২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তথ্য মেলা অনুষ্ঠান ও মেলায় জেলার সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও নিজ নিজ তথ্যসহ স্টলে অংশ গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মাঠসজ্জা,স্টলবরাদ্দ মেলা উপকমিটি গঠন করা হয়।

০২। মাঠ সজ্জা ও স্টল বরাদ্দ উপকমিটি

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক)  | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | আহবায়ক |
| খ | উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| গ | জনাব গনপতি রায়, সহকারী কমিশনার (আইসিটি) , চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ঘ | উপসহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স , চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ঙ | জেলা তথ্য অফিসার , চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| চ |  সভাপতি, সনাক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ছ | প্রতিনিধি, মেয়র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা , চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| জ | জনাব মো: গোলাম রশিদ, সনাক সদস্য, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ঝ | জেলা প্রতিনিধি, ব্রাক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
|  | জনাব মো: নাজমুল হোসেন খান, এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ |  |

 সিদ্ধান্ত: মেলার মাঠ প্রস্তুত, স্টল বরাদ্দ জায়গার মাপ উল্লেখ করে, স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে ১০.১০২০১৪ তারিখের মধ্যে স্টল বুঝে দেয়াসহ যাবতীয় করণীয় শেষে মেলা আরম্ভের কমপক্ষে ০৩(তিন) পূর্বে জেলা প্রশাসক মহোদয়কে অবহিত করবেন।

বাস্তবায়ন: আহবায়ক, মেলা মাঠ প্রস্তুত, স্টল বরাদ্দ উপকমিটি

০৩। আলোচনা সভা:

 তথ্য জানার অধিকার বিষয়টি সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আলোচনা সভা উপকমিটি গঠন করা হলো:

আলোচনা সভা উপকমিটি:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক)  | সভাপতি, সনাক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | আহবায়ক |
| খ | জনাব সেলিনা বেগম,সনাক সদস্য , চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| গ | জনাব গৌরী চন্দ সেতু, সনাক সদস্য | সদস্য |
| ঘ | জনাব গোলাম মোস্তফা, স্বজন সদস্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব | সদস্য |
| ঙ | জনাব আমিনুল হক আবির, স্বজন সদস্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব | সদস্য |
| চ | এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |

সিদ্ধান্ত: তথ্য জানার অধিকার বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

বাস্তবায়ন: আহবায়ক, আলোচনা সভা উপকমিটি

০৪। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান:

 সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করার জন্য স্থানীয় শিল্পী গোস্ঠীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য একটি সাংস্কৃতিক উপকমিটি গঠন করা হলো:

 **সাংস্কৃতিক উপকমিটি:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক)  | এরিয়া ম্যানেজার, সনাক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | আহবায়ক |
| খ | **জনাব গোলাম ফারক মিথুন, সনাক সদস্য** | সদস্য |
| গ | **সনাব সেলিনা বেগম, সনাক সদস্য** | সদস্য |
| ঘ | **জনাব গৌরী চন্দ সিতু, সনাক সদস্য** | সদস্য |
| ঙ | **জনাব গোলাম মস্তফা স্বজন সদস্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব** | সদস্য |
| চ | জনাব আমিনুল হক আবির স্বজন সদস্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব  | সদস্য |

সিদ্ধান্ত: তথ্য মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়ন: আহবায়ক, সাংস্কৃতিক উপকমিটি ।

**০৫। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ:**

২০১৪ আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে আয়োজিত মেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মেলা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ উপকমিটি গঠন করা হলো।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক)  | বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | আহবায়ক |
| খ | সহকারী পুলিশ সুপার , নবাবগঞ্জ সার্কেল | সদস্য |
| গ | জনাব রামকৃষ্ণ বর্মন, সহকারী কমিশনার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ঘ | অফিসার ইন চার্জ, নবাবগঞ্জ মডেল থানা | সদস্য |
| ঙ | সভাপতি, সনাক | সদস্য |
| চ | এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি,  | সদস্য |

সিদ্ধান্ত: মেলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়ন: আহবায়ক, মেলা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ উপকমিটি

০৬। শ্রেষ্ঠ স্টল নির্বাচন:

আয়োজিত তথ্য মেলায় স্টল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্টল নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমম্বয়ে শ্রেষ্ঠ স্টল নির্বাচন উপকমিটি গঠন করা হলো।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক)  | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চাঁপাইনবাবগঞ্জ | আহবায়ক |
| খ | নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| গ | সহকারী কমিশনার (আইসিটি), চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ঘ | সহকারী পুলিশ সুপার, নবাবগঞ্জ সার্কেল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| ঙ | সভাপতি, সনাক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |
| চ | জেলা তথ্য অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  | সদস্য |
| ছ | এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | সদস্য |

সিদ্ধান্ত: মেলায় স্টলে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্টল নির্বাচন শেষে মেলার শেষের দিন জেলা প্রশাসক মহোদয়ের বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

বাস্তবায়ন: আহবায়ক, শ্রেষ্ঠ স্টল নির্বাচন উপকমিটি

সর্বশেষে সভাপতি জানান মেলায় অতিথি যারা আসবেন মেলার সবকিছু যেন তাদের ভাল লাগে এর জন্য যাহা কিছু করা দরকার তা আমাদের সকলকে মিলে করতে হবে এ দায়িত্ব আমাদের সকলের এবং এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করে আর আলোচনার বিষয় না থাকায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

২৫.৯.১৪

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর)

জেলা প্রশাসক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকে কার্যালয়,

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

আইসিটি শাখা

স্মারক নং-০৫.৪৩.৭০০০.০২৩.০২.০০৪.১৪-২৩৭(৯০) তারিখ: ২৫.০৯.২০১৪খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যাথে:

১।

 ………………………………..

 ………………………………..চাঁপাইনবাবগঞ্জ

(গনপতি রায়)

সহকারী কমিশনার (আইসিটি)

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ফোন: ০৭৮১-৬১৩২২ (অফিস)