গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

[www.chapainawabganj.gov.bd](http://www.chapainawabganj.gov.bd)

বাল্যবিবাহ নিরোধ কর্মপরিকল্পনা ২০১৮

ভিশন : ২০২১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।

মিশন :

অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীগণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল চলমান বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী (১) ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছর বয়সের নিচের বিয়ের হার শূন্যে এবং (২) ১৫-১৮ বছর বয়সীদের বিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে (১/৩) নামিয়ে আনা

উদ্দেশ্য :

১। বিবাহ সম্পন্নকারী ও বাল্যবিবাহ বন্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি

২। চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি

৩। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ

৪। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং

৫। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ

চূড়ান্ত ফলাফল

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ফলাফল | সূচক | বাল্যবিবাহের বর্তমান হার | ২০১৬ | | ২০১৭ | | ২০১৮ | | ২০১৯ | | ২০২০ | | ২০২১ | |
| ২০১৫ | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন |
| বাল্যবিবাহ হ্রাস | বাল্যবিবাহের হার | ক. ১৫ বছরের নিচে  বাল্যবিয়ের হার =১৮ (বর্তমান হার রয়েছে) | 16 | - | 13 | ৭ | 10 | - | 7 | - | 3 | - | ১ | - |
| খ. ১৮ বছরের নিচে  বাল্যবিয়ের হার =৫২ (বর্তমান হার | 48 | - | 42 | 1৯ | 35 | - | 25 | - | ১8 | - | 10 | - |

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাল্যবিবাহ নিরোধ কর্মপরিকল্পনা**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **উদ্দেশ্যে** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **২০১৬** | | **২০১৭** | | **২০১৮** | **২০১৯** | **২০২০** | **২০২১** | **বাস্তবায়ন** |
| **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **অর্জন** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **অর্জন** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** |
| ১। বিবাহ সম্পন্নকারী ও বাল্যবিবাহ বন্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি | ১। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারি ব্যক্তিবর্গের  ডাটাবেজ তৈরী | তৈরী কৃত ডাটাবেজ | বিবাহ সম্পাদনকারিদের সংখ্যা | ১৫২৬ | ১২৯৫ |  |  |  |  |  |  | জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (আইসিটি) |
| ২। ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ | হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ | বিবাহ সম্পাদনকারিদের সংখ্যা |  |  | ১৫৩৫ | ১৫৩৫ |  |  |  |  | জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সহকারী কমিশনার (আইসিটি)/ জেলা / উপজেলা মহিলা বিষয়কা কর্মকর্তা |
| % |  |  | ১০০ | ১০০ |  |  |  |  |
| ৩। ডাটাবেজ ভুক্তদের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদান | ওয়েব সাইটে প্রদত্ত | তারিখ |  |  | ২০.০২.১৭ | ২৬.০৪.১৭ |  |  |  |  | সহকারী কমিশনার (আইসিটি/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| **৪। ঘটকদের তালিকা প্রস্তুতকরণ** | **প্রস্তুতকৃত তালিকা** | **সংখ্যা** |  |  |  |  | ২৪৫ |  |  |  | জেলা রেজিস্ট্রার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| **৫। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী, বিবাহ**  **নিবন্ধক এবং ঘটকদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান** | **প্রশিক্ষিত বিবাহ সম্পাদন কারি ঘটক ও বিবাহনিবন্ধক** | **সংখ্যা** |  |  | ১৫২৬ | ১৫২৬ |  |  |  |  | জেলা প্রশাসক/জেলা রেজিস্ট্রার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| **%** |  |  | ১০০ | ১০০ |  |  |  |  |
| ৬। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী, বিবাহ  নিবন্ধক ও ঘটকদের রিফ্রেশারস প্রশিক্ষণ প্রদান | প্রশিক্ষিত বিবাহ সম্পাদন কারি ঘটক ও বিবাহনিবন্ধক | সংখ্যা |  |  |  |  | 1836 |  |  |  | জেলা প্রশাসক/জেলা রেজিস্ট্রার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| % |  |  |  |  | ১০০ |  |  |  |
| ৭। বাল্যবিবাহ বন্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ | প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও জন প্রতিনিধি | সংখ্যা |  |  |  |  | 6৯১ |  |  |  | জেলা রেজিস্ট্রার  বিভাগীয় কর্মকর্তা  স্থানীয় সরকার, পৌরসভা, উপজেলা, ইউনিয়ন |
| % |  |  |  |  | ১০০ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **উদ্দেশ্যে** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **২০১৬** | | **২০১৭** | | **২০১৮** | **২০১৯** | **২০২০** | **২০২১** | **বাস্তবায়ন** |
| **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **অর্জন** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **অর্জন** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** |
| ২। চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি | ১। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীগণকে বাল্যবিবাহ  সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখা | বাল্যবিবাহ পড়ান থেকে বিরত থাকা | শতকরা হার | ১০০ | ৩০ | ১০০ | ৭৫ | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ১০০ | জেলা রেজিস্ট্রার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ২। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীকে দিয়েই বিবাহ  নিবন্ধনের জন্য পাত্র পাত্রীকে বিবাহ নিবন্ধকের  নিকট প্রেরণ | বিবাহ নিবন্ধনের জন্য প্রেরিতপাত্রপাত্রী | হার | ১০০ | ১০ | ১০০ | ৪২ | ৫০ | ৭৫ | ৮৫ | ১০০ | জেলা রেজিস্ট্রার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ৩। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী ও বিবাহ নিবন্ধকের  উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা | m¤úbœK…Z weevn |  | - | - | ৭০ | ৪০ | ৮০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা রেজিস্ট্রার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
| ৪। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বাল্যবিবাহ  পড়ান থেকে বিরত রাখা | বিরত কর্মকর্তা /কর্মচারী | % | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | সিভিল সার্জন/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপপরিচালক সমাজসেবা /বি আর ডি বি/ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ জেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৫।মাধ্যমিক বিদ্যালয় ,কলেজ এবং সমমানের মাদ্রাসা  শিক্ষক/ কর্মচারীদের বাল্যবিবাহ পড়ান থেকে বিরত  রাখা | বিরত শিক্ষক /কর্মচারী | % | ১০০ | ৪০ | ১০০ | ৫৫ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার |
| ৬। প্রাথমিক বিদ্যালয় , এবতেদায়ী এবং সমমানের  মাদ্রাসা শিক্ষক/ কর্মচারীদের বাল্যবিবাহ পড়ান  থেকে বিরত রাখা | বিরত শিক্ষক /কর্মচারী | % | ১০০ | ৪০ | ১০০ | ৫৫ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার |
| ৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পর্কিত মসজিদের  ইমাম এবং মসজিদ সংলগ্ন প্রাক প্রাথমিক  বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাল্যবিবাহ পড়ান থেকে  বিরত রাখা | বিরত ইমাম/শিক্ষক | % | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | উপপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন |
| ৮। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন নয় এমন  মসজিদের ইমামদের বাল্যবিবাহ পড়ান থেকে বিরত  রাখা | বিরত ইমাম/শিক্ষক | % | ৮০ | ৮৭ | ১০০ | ৯৩ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | সভাপতি জেলা ইমাম সমিতি |
| ৯।কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক/ ছাত্রদের বাল্যবিবাহ পড়ান  থেকে বিরত রাখা | বিরত শিক্ষক /ছাত্র | % | ৮০ | ১০ | ১০০ | ২০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | মাদ্রাসা প্রধান |
| ১০। বিবাহ নিবন্ধককে দিয়ে সকল বিবাহ নিবন্ধন  করানো | নিবন্ধিত বিয়ে | হার | ৮০ | ৩০ | ১০০ | ৩৫ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা নিবন্ধক |
| ১১। বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে  স্থাপন/স্থানান্তর | ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরিত বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় | সংখ্যা | ৩৭ | - | ৪৫ | - | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | জেলা প্রশাসক |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **উদ্দেশ্যে** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **২০১৬** | | **২০১৭** | | **২০১৮** | **২০১৯** | **২০২০** | **২০২১** | **বাস্তবায়ন** |
| **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **অর্জন** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **অর্জন** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** |  |
| ৩।বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ, | ১। নিবন্ধিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় পরিদর্শন | পরিদর্শিত বিবাহ নিবন্ধকদেরকার্যালয় | সংখ্যা | - | - | ৫৬ | ১৫ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ স্থানীয় সরকার/ জেলা প্রশাসন |
| ২। জেলা নিবন্ধকের দ্বারা বিবাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিক নিয়মিত সংগ্রহ | প্রাপ্ত মাসিক তথ্য প্রতিবেদন | সংখ্যা | - | - | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | জেলা রেজিস্ট্রার |
| ৩। ইউনিয়ন ভিত্তিক ট্যাগ অফিসার নিয়োগ | নিয়োগ কৃত ট্যাগ অফিসার | সংখ্যা | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) |
| ৪। জেলা প্রশাসক থেকে বিবাহ নিবন্ধক, সম্পাদনকারী ও ঘটকদের এস এম এস প্রদান | প্রদান কৃত এস এম এস | সংখ্যা | - | - | ৫০০ | ৩০০ | ৫০০ | ৪০০ | ৩০০ | ১০০ | জেলা প্রশাসন/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) |
| ৫। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক বিবাহ নিবন্ধক, সম্পাদনকারী ও ঘটকদের এস এম এস প্রদান | এস এম এস প্রদত্ত | সংখ্যা | ১০ | ১০ | ১০০ | ৭০ | ১০০ | ১০০ | ৭০ | ৫০ | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
| ৬। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বিবাহ  নিবন্ধকদের কার্যালয় দর্শন | পরিদর্শিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় | সংখ্যা | - | - | ৫৬ | ১৫ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | জেলা প্রশাসন/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/ জেলা রেজিস্ট্রার |
| ৭। ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৫৪০ | ৩৬০ | ৫৪০ | ৪৩০ | ৫৪০ | ৫৪০ | ৫৪০ | ৫৪০ | স্থানীয় সরকার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) |
| ৮। উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌স্থানীয় সরকার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) |
| ৯। জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | স্থানীয় সরকার/জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ |
| ১১। বাল্যবিবাহ নিরোধ কর্মপরিকল্পনা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভায় আলোচনা করা | কর্মপরিকল্পনা আলোচিত | সংখ্যা | - | - | ৫ | ৫ | ১ | ১ | ১ | ১ | জেলা প্রশাসক |
| ১২।বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | হার | ৮০ | ৩০ | ৮৫ | ৬০ | ৯০ | ৯৫ | ৯৫ | ১০০ | জেলা প্রশাসক/জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ |
| ১৩। ওয়ারকশপ/ সেমিনারের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা | বাস্তবায়িত সুপারিশ | হার | ৭০ | ৩০ | ৭৫ | ৬৫ | ৮০ | ৮৫ | ৯৫ | ১০০ | জেলা প্রশাসক/জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ |
| ১৪ । প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশিত  বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত সংবাদ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ | ব্যবস্থা গৃহীত | % | - | - | ১০০ | ৪০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | জেলা প্রশাসক |
| ১৫। কর্ম পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রদান | ওয়েবসাইটে প্রদত্ত | তারিখ | - | - | ২০.০২.১৭ | ২৬.০৪.১৭ | - | - | - | - | জেলা প্রশাসক |
| **১৬।বাল্যবিবাহ বন্ধে পার্শ্ববর্তী জেলা/ উপজেলার সাথে**  **যোগাযোগ করা** | **প্রেরিত পত্র** | **সংখ্যা** | - | - | - | - | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ | জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **উদ্দেশ্যে** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **২০১৬** | | **২০১৭** | | **২০১৮** | **২০১৯** | **২০২০** | **২০২১** | **বাস্তবায়ন** |
| **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **অর্জন** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **অর্জন** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** |
| ৪। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি | ১।কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা | পরামর্শ প্রাপ্ত কিশোর কিশোরী | সংখ্যা | ১২৩০ | ১০০০ | ২২০০ | ১৭০০ | ২৫০০ | ২৮০০ | ৩০০০ | ৩২০০ | সিভিল সার্জন/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) |
| ২। সমাবেশের আয়োজন করে নিবন্ধিত বিবাহের সুবিধা সকলকে জানানো | আয়োজিত সমাবেশ | সংখ্যা | ১৭ | ৫ | ৭৬ | ১০০ | ৮৬ | ১২০ | ৮৬ | ৭০ | জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ /জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) |
| ৩। সিভিল সার্জন/ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক বাল্যবিবাহের শারীরিক সমস্যা বিষয়ে কিশোর /কিশোরীদের কাউন্সিলিং করা | কাউন্সিলিংকৃত কিশোর /কিশোরী | সংখ্যা | ৮৪৬ | ২৫৬ | ৯০০ | ৩৩৫ | ১০০০ | ১২০০ | ১৪০০ | ১৫০০ | সিভিল সার্জন/ডিডি পরিবার পরিকল্পনা |
| ৪। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সহায়তায় বিবাহ সম্পাদনকারী্দের (ইমাম, পুরোহিত, মৌলভিদের) উদবুদ্ধকরণ সভার আয়োজন | আয়োজিত সভা | সংখ্যা | ১৫ | ৭ | ১৫ | ১০ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১০ | মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা /সংশ্লিষ্ট এনজিও |
| ৫। এন জি ও /ইউনিসেফের সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করণ সভা | আয়োজিত সভা | সংখ্যা | ১৫ | ১৬ | ৩৯ | ৩৯ | ২০ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | GIU, জেলা প্রশাসক (এলসিবিসি প্রকল্প)/ /সংশ্লিষ্ট এনজিও/প্রয়াস ও এসিডি/বিসিডিপি |
| ৬। নোটারি পাবলিক এবং জনপ্রতিনিধিদের স্ব স্ব  দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা | সচেতনকৃত জনপ্রতনিধি ও নোটারী পাবলিক | সংখ্যা | ৬ | ১ | ৬ | ৪ | ৬ | ৬ | ৬ | ৬ | জেলা প্রশাসক |
| ৭। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোরী ক্লাব গঠন | গঠিত কিশোরী ক্লাব | সংখ্যা | ২০ | ১০ | ৪০ | ৪০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | জেলা শিক্ষা অফিসার |
| ৮। বাল্যবিবাহ বন্ধকৃত প্রকৃত অসহায় পরিবারকে  সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের  দ্বারা স্বাবলম্বী করা | সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবার | সংখ্যা | ৩৮ | ২২ | ৪৫ | ৩৬ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ডিডি সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক  কর্মকর্তা |
| ৯। বাল্যবিবাহ বন্ধকৃত প্রকৃত অসহায়কে বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় দক্ষতা বৃদ্ধিও আয়বরধক কাজে সম্পৃক্ত করা | সম্পৃক্ত ব্যক্তি | সংখ্যা | - | - | ৫৩০ | ২২০ | ৫৫০ | ৫৬০ | ৫৭০ | ৫৮০ | জেলা প্রশাসক/  সংশ্লিষ্টএনজিও |
| ১০। মসজিদে খুতবার পূর্বে বাল্য বিবাহের কুফল বর্ণনা করা | মসজিদ | সংখ্যা | ২০৮০ | ১৭৯৭ | ২০৮০ | ১৯০৮ | ২০৮০ | ২০৮০ | ২০৮০ | ২০৮০ | ডিডি ইসলামিক ফাউন্ডেশন |
| ১১। বিবাহ সম্পাদনকারীগণকে পাত্রপাত্রীর বয়স নিশ্চিতের জন্য কাগজ পত্র যাচাই ও সংরক্ষণে বাধ্য করা | বিবাহ সম্পাদন কারী গণ কর্তৃক সংরক্ষিত জন্ম সনদ/বয়স প্রমানক | হার | - | - | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | জেলা রেজিস্ট্রার/সভাপতি কাজী সমিতি |
| ১২। নৃ গোষ্ঠীর মধ্যে নিবন্ধিত বিবাহের সুফল প্রচার | আয়োজিত সভা | সংখ্যা | - | - | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ | স্থানীয় সরকার/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **উদ্দেশ্যে** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **২০১৬** | | **২০১৭** | | **২০১৮** | **২০১৯** | **২০২০** | **২০২১** | **বাস্তবায়ন** |
| **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **অর্জন** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **অর্জন** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** | **লক্ষ্য**  **মাত্রা** |  |
| ৫। বাল্যবিবাহ নিরোধে আইন , বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ | ১। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা | বন্ধকৃত বিবাহ | % | - | - |  |  | 100 | ১০০ | 100 | ১০০ | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ,থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি |
| ২। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা | পরিচালিত মোবাইল কোর্ট | % | - | - | - | - | - | - | - | - | নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট |
| ৩। পুলিশ বিভাগের নিয়মিত অপারেশন অব্যাহত রাখা | পরিচালিত অপারেশন | % | - | - | - | - | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | পুলিশ সুপার/ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| ৪। বাল্যবিবাহ বন্ধেমামলা করা | দায়ের কৃত মামলা | % | - | - | ১০০ | ৪০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ,থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি |
| ৫। ভুয়া ও একাধিক জন্মসনদ প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের | দায়ের কৃত মামলা | % | - | - | ১০০ | - | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা / মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা / জেলা নিবন্ধক |
| ৬। বিবাহ সম্পাদনকারী ও নিবন্ধকদের অনিয়ম হলে আইন প্রয়োগ | আইন প্রয়োগকৃত | % | - | - | ১০০ | - | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা / মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা / জেলা নিবন্ধক |
| ৭। অননুমোদিতভাবে কাবিননামা রেজিস্টার / রেজিস্টার সদৃশ বই ও কাবিননামার খোলা পাতা মজুদ ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ | গৃহিত ব্যবস্থা | % | - | - | ১০০ | - | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ভ্রাম্যমাণ আদালত , জেলা রেজিস্ট্রার |
| ৮। যৌন নির্যাতন বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ | গৃহিত ব্যবস্থা | % | - | - | ১০০ | - | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা / মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা / থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |