বর্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির ২০20-2021 সালের **জানুয়ারী- মার্চৃ /২০২১** মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিভূত অর্জন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন **মাসের নামঃ জানুয়ারী- মার্চৃ /২০২১** **খ্রিঃ।**

বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, শাজাহানপুর, বগুড়া।

 **অংশ**-**০১**: **প্রাতিষ্ঠানিক** **কৌশলগত** **উদ্দেশ্য**

 (মোট মান: 75)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশগতগত উদ্দেশ্য | কৌশগতগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদনসূচক | একক | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা(২০20-21) | **জানুয়ারী- মার্চৃ /২০২১** পর্যন্ত অর্জন | অর্জনের শতকরা হার |
| আগত ত্রৈমাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | বর্তমান ত্রৈমাসে অর্জন | মোট অর্জন (7+8) |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** |
| [১] উৎপাদন, আর্থিক ও সেবা খাতে সমবায় গঠন; | মানঃ ১4 | [১.১] নিবন্ধন | [১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা  | ২ | 00 | 00 | 00 | 00 |
| [১.১.২] নিবন্ধন প্রদানকৃত | সংখ্যা | 9 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| [1.1.3] নিবন্ধন আবেদন নিস্পতির হার  | % | ১০0% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| [১.১.4] উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠিত | সংখ্যা | ১ | 01 | 00 | 01 | 100% |
| [1.2] স্ব-কর্মসংস্থান | [1.2.1] উৎপাদনমূখী খাতে মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান | জন | 90 | 65 | 22 | 87 | 100% |
| [২] টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ; | ৪3 | [২.১] তদারকি ও মানোন্নয়ন | [২.১.১] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন  | সংখ্যা | ১ | 1 | 00 | 01 | 100% |
| [২.১.২] অকার্যকর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত | তারিখ | ১৪ আগস্ট | 23 জুলাই | 00 | 23 জুলাই | 100% |
| [২.১.৩]সমিতির বাৎসরিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | তারিখ | ১৪ আগস্ট | 14 আগষ্ট | 00 | 14 আগষ্ট | 100% |
| [২.১.৪] নির্ধারিত ছকে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন সংকলিত  | তারিখ | ১৪ আগস্ট | 20 জুলাই | 00 | 20 জুলাই | 100% |
| [২.২] সমবায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা | [২.২.১] ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত  | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% |
| [২.২.২] কার্যকর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | তারিখ | ৩১আগষ্ট | ৩১আগষ্ট | 00 | ৩১আগষ্ট | 00 |
| [২.২.৩] সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত  | সংখ্যা | 36 | 06 | 11 | 17 | 50% |
| [২.২.৪] সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদিত | সংখ্যা | 111 | 68 | 43 | 111 | 100% |
| [২.২.৫] নিরিক্ষা সম্পাদনের হার | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| [2.2.6] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত | % | 90% | 00 | 50% | 50% | 50% |
| [২.৩] রাজস্ব আদায় | [২.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| [২.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [৩] সমবায় সংগঠনেরসক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন | 18 | [৩.১] স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ  | [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠি | জন | ১00 | 50 | 00 | 50 | 100% |
| [৩.২]সমবায়ইনস্টিটিউটে চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ  | [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (পুরুষ)/(মহিলা) | % | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| [৩[ [3.৩] প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি | [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত  | সংখ্যা | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| [৩.৪] ‍গবেষণা ও উদ্ভাবন | [3.4.1] সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | 0 | 00 | 00 | 00 | 100% |
| [৩.৪.১] উদ্ভাবন পাইলটিং/রেপ্লিকেটিং | সংখ্যা | 1 | 00 | 01 | 01 | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

স্মারক নং-৪৭.৬১.১০৪০.০০০.14.010.16/89 তারিখঃ 21/03/2021 খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা সমবায় অফিসার ,বগুড়া মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

 উপজেলা সমবায় অফিসার

 শাজাহানপুর, বগুড়া।