গণপ্রজাততন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়

শিবগঞ্জ, বগুড়া

¯§viK bs-৪৭.৬১.১০৯৪.০০০.১৪.০০১.২০.২৫ ZvwiL t ০১/০২/২০২১

বিষয়ঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি 2019-2020 এর অর্ধবার্ষিক মূল্যাযন প্রতিবেদন প্রেরণ।

# মহোদয়,

# উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে অত্র উপজেলার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি 2019-2020 এর অর্ধবার্ষিক মূল্যাযন প্রতিবেদন এতদসংঙ্গে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল।

# সংর্যুক্তঃ বর্ণনা মতে 04 পাতা।

|  |  |
| --- | --- |
| প্রতি, জেলা সমবায় অফিসার,  বগুড়া। | স্বাক্ষরিত/- উপজেলা সমবায় অফিসারশিবগঞ্জ, বগুড়া। |

# উপজেলা সমবায় কার্যালয়, শিবগঞ্জ, বগুড়া এর ২০২০ - ২১ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন

# কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

| **কর্মসম্পাদন**  **সূচক** | **একক** | সূচক ভিত্তিক নম্বর | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা | ডিসেম্বর/২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | অর্জনের শতকরা হার  {(কলাম ৫ ÷ কলাম ৪) × ১০০} | ৬ মাসের প্রাপ্য নম্বর  {(কলাম ৩ ÷ ১২) × ৬} | ৬ মাসে প্রাপ্ত নম্বর  {(কলাম ৭×কলাম৬)÷৫০}  (তবে ৬নং কলামে অর্জন ৫০% এর উপরে হলে পূর্ণ নম্বর পাবে এবং ৩০% এর নিচে হলে কোন নম্বর পাবে না) | ৬ মাসে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হার  {(কলাম ৮ ÷ কলাম ৭) × ১০০} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| [১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ২ | ০0 | 0% | ১ | 0 | 0% |
| [১.১.২] নিবন্ধন প্রদানকৃত | সংখ্যা | ২ | ৫ | ০০ | ০% | ১ | ০ | ০% |
| [১.১.৩] নিবন্ধন আবেদন নিষ্পত্তির হার | % | ২ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১ | ১ | ১০০% |
| [১.১.৩] উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠিত | সংখ্যা | ৪ | ০১ | ০১ | ১০০% | ২ | ২ | ১০০% |
| [১.২.১] উৎপাদনমূখী খাতে সমবায়ীদের পুঁজি বিনিয়োগের শাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান | জন | ২ | ১০০ | ৮০ | ৮০% | ১ | ১ | ৮০% |
| [২.১.১] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন | সংখ্যা | ৪ | ০১ | ০১ | ১০0% | ২ | ২ | ১০০% |
| [২.১.২] অকার্যকর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত | তারিখ | ৪ | ২২ জুলাই | ২৬ জুলাই | 100% | ২ | ২ | ১০০% |
| [২.১.৩] সমিতির বাৎসরিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | তারিখ | ৪ | ২২ আগষ্ট | ২২ আগষ্ট | ১০০% | ২ | ২ | ১০০% |
| [২.১.৪] নির্ধারিত ছকে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন সংকলিত | তারিখ | ৪ | ২২ জুলাই | ২০ জুলাই | ১০০% | ২ | ২ | ১০০% |
| [২.২.১] ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | % | ৪ | ৯০% | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| [২.২.২] কার্যকর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | তারিখ | ৪ | ৩১ আগষ্ট | ০% | ০% | ২ | ০ | ০% |
| [২.২.৩] সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | সংখ্যা | ৪ | ৬৫ | ৫ | ৮% | ২ | ০ | ০% |
| [২.২.৪] সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদিত | সংখ্যা | ২ | ২৬৫ | ১৩৮ | ৫২% | ১ | ১ | ১০০% |
| [২.২.৫] নিরীক্ষা সম্পাদনের হার | % | ২ | ১০০% | ৫২% | ৫২% | ১ | ১ | ১০০% |
| [২.২.৫] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত | % | ৩ | ৯০% | ১% | ১% | ১ | ০ | ০% |
| [২.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত | % | ৪ | ১০০% | ০% | ০% | ২ | ০ | ০% |
| [২.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত | % | ৪ | ১০০% | ০% | ০% | ২ | ০ | ০% |
| [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত | জন | ৬ | ১০০ | ৫০ | ৫০% | ৩ | ৩ | ১০০% |
| [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত | % | ৬ | ১০০% | ১০০% | 100% | ৩ | ৩ | ১০০% |
| [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | সংখ্যা | ২ | ০২ | ০২ | ১০০% | ১ | ১ | ১০০% |
| [৩.৪.১] সেমিনার/ কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ০ | ০ | ০% | ১ | ০ | ০% |
| [৩.৪.২] উদ্ভাবন পাইলটিং/রেপ্লিকেটিং | সংখ্যা | ২ | ০১ | ০১ | 0% | ১ | ০ | ০% |
|  | | | | | | ৩৭ | ২১ | ৫৩% |

স্বাক্ষরিত/--

# উপজেলা সমবায় অফিসার

# শিবগঞ্জ,বগুড়া।

চলমান পাতা-৩

**আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৯-২০**

| কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | সূচক ভিত্তিক নম্বর | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা | ডিসেম্বর/১৯ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | অর্জনের শতকরা হার {(কলাম ৫ ÷ কলাম ৪) × ১০০} | ৬ মাসের প্রাপ্য নম্বর {(কলাম ৩ ÷ ১২) × ৬} | ৬ মাসে প্রাপ্ত নম্বর  {(কলাম ৭ × কলাম ৬) ÷ ৫০}  (তবে ৬নং কলামে অর্জন ৫০% এর উপরে হলে পূর্ণ নম্বর পাবে এবং ৩০% এর নিচে হলে কোন নম্বর পাবে না) | ৬ মাসে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হার  {(কলাম ৮ ÷ কলাম ৭) × ১০০} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| [১.১.১] এপিএ’র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনওয়েবসাইটেপ্রকাশিত | সংখ্যা | ০২ | ৪ | ০ | ০% | ১ | ০ | ০০% |
| [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ০১ | ১২ | ৪ | ৩৩% | .৫০ | .৩৩ | ৩৩% |
| [১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত (অংশীজন) | সংখ্যা | ০২ | ২ | ০ | ০% | ১ | ০ | ০% |
| [১.৩.১]অবহিতকরণ সভা আয়োজিত (অভিযোগ) | সংখ্যা | ০২ | ২ | ০ | ০% | ১ | ০ | ০% |
| [১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত (সেবা) | সংখ্যা | ০২ | ২ | ০ | ০% | ১ | ০ | ০% |
| [১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা | ০২ | ৪ | ২ | ৫০% | ২ | ২ | ৫০% |
| [২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % | ০২ | ৮০% | ০০% | ০০% | ১ | ০ | ০% |
| [২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ চালুকৃত | সংখ্যা | ০২ | ০১ | ০% | ০% | ১ | ০ | ০% |
| [২.৩.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | ০২ | ৫ (২০০) | (১০০) | ৫০% | ১ | ১ | ৫০% |
| [২.৩.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ | জনঘন্টা | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| [২.৪.১] ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত | % | ০১ | ০ | ০% | ০% | ০ | ০ | ০% |
| [৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত | % | ০১ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | .৫০ | .৫০ | ১০০% |
| [৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত | % | ০২ | ১০০% | ০% | ০% | ১ | ০  চলমান পাতা-৪ | ০% |
| [৩.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ০২ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১ | ১ | ১০০% |
| [৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা উর্ধতন অফিসে প্রেরিত | তারিখ | ০১ | ১৫/১২/২০ | ১৪/১২/২০ | ১০০% | .৫০ | .৫০ | ১০০% |
| মোট | | | | | | ১২.৫০ | ৫.৩৩ | ৫৩% |

**সর্বমোট স্কোর= ২১+৫.৩৩ = ২৬.৩৩**

**অর্জনের শতকরা হারঃ (২৬.৩৩ ÷ ৫০) x ১০০=৫৩%**

স্বাক্ষরিত/-

উপজেলা সমবায় অফিসার

শিবগঞ্জ,বগুড়া।