**উদ্ভাবন প্রকল্প ছক**

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর তারিখ: ১৫ জানুয়ারী, ২০১৮ খ্রিঃ

নির্বাচিত সেবার নাম: প্রকৃত উপকারভোগীদের দোরগোড়ায় রিং স্লাব বিতরন নিশ্চিতকরন।

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে/প্রসেস ম্যাপ/ফ্লো চার্ট):** | | | | | | | | |
| দরপত্র আহবান  ঠিকাদার নির্বাচন  কার্যাদেশ প্রদান  সরবরাহকৃত মালামাল গ্রহন  রিং স্লাব তৈরী  WATSAN কমিটি কর্তৃক স্থান নির্বাচন  বিতরন | | | | | | | | |
| **সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (what, where, when, why, who, how)** | | | | | | | | |
| উপকারভোগীদের হালনাগাদ ডাটাবেইজ না থাকা, উপকারভোগী ও প্রদানকারীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকা, রিং-স্লাব কালেকশন পয়েন্ট থেকে উপকারভোগীদের দূরত্ব বেশী এবং রিং-স্লাবের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে পরিবহন খরচ বেশী হওয়ায় সঠিক সময়ে উপযুক্ত হতদরিদ্র ব্যাক্তিকে রিং স্লাব প্রদান করা সম্ভব হয় না। এর ফলে প্রকৃত উপকারভোগী বঞ্চিত হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই একই পরিবারের একাধিক সদস্যের নামে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে এবং SDG অর্জনে স্যানিটেশন খাতের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। | | | | | | | | |
| **সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে/প্রসেস ম্যাপ/ফ্লো চার্ট):** | | | | | | | | |
| দরপত্র আহবান  ঠিকাদার নির্বাচন  কার্যাদেশ প্রদান  ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও কর্মরত এনজিও দের সমন্বয়ে প্রকৃত উপকারভোগী খুঁজে বের করা  ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরন  রিং স্লাব তৈরীর জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক একাধিক সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন  WATSAN কমিটি কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতকরন  বিতরন  সরবরাহকৃত মালামাল গ্রহন  রিং স্লাব তৈরী | | | | | | | | |
| **উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম:** প্রকৃত উপকারভোগীদের দোরগোড়ায় রিং স্লাব সরবরাহ নিশ্চিতকরন। | | | | | | | | |
| **উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?**  ১) ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরন।  ২) অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন ও সেই মোতাবেক বিতরন।  ৩) ঝামেলাবিহীনভাবে নিকটতম স্থান থেকে রিং স্লাব গ্রহন। | | | | | | | | |
| প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV): | | | | | | | | |
|  | **সময়** | | **খরচ** | | **যাতায়াত** | | | |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে |  | | ১০০০/= | |  | | | |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে |  | | ৪৫০/= | |  | | | |
| মোট পার্থক্য |  | | ৫৫০/= | |  | | | |
| অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে) |  | | | | | | | |
| **আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী,** কর্মস্থল, **মোবাইল):** | | | | | | | | |
| **টিম লিডার** | **সদস্য-১** | | **সদস্য-২** | | **সদস্য-৩** | | **সদস্য-৪** | |
| নাম: এম. এম. আবু সালেহ্‌  পদবী: সহকারী প্রকৌশলী  কর্মস্থল: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাজিপুর ও সদর, সিরাজগঞ্জ।  মোবাইল:  ০১৬৭৭১২৬১৯৩ | নাম: মোঃ আহসান হাবীব  পদবী: উপ-সহকারী প্রকৌশলী  কর্মস্থল: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ সদর।  মোবাইল:  ০১৭১৬১৫৪৫৩৬ | | নাম: মোঃ সবুর হোসেন  পদবী: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান  কর্মস্থল: কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন।  মোবাইল:  ০১৭৪০৮১৬৪৫৯ | | নামঃ মিসেস সুবর্ণা  পদবীঃ ইউ পি সদস্য (সংরক্ষিত-২), ওয়ার্ড নং- ৪,৫,৬  কর্মস্থলঃ কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন।  মোবাইলঃ  ০১৭৮৪৭৯৪৬৩৪ | | নাম: মোঃ আবু হানিফ  পদবী: মেকানিক  কর্মস্থল:জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ সদর।  মোবাইল:  ০১৭৬০২৮৪৮৯৮ ৫৪৪১৮৭ | |
| **স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত):** | | | | | | | | |
| *আইডিয়ার অনুমোদনকারী:*  মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার  নির্বাহী প্রকৌশলী  জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,  সিরাজগঞ্জ জেলা। | | | *পার্টনার:* | *পরামর্শক/সহায়তাকারী/প্রমোটার:*  মোছাঃ হালিমা খাতুন  প্রাক্তন মহিলা সদস্য  কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ। | | *বিরোধিতাকারী (যদি থাকে):* | | |
| **উদ্ভাবনী আইডিয়া পাইলটিং-এর কর্মপরিকল্পনা:** | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **কাজ** | **কে করবে?** | **সময়কাল (মাস/তারিখ)** | | | | | | | জানু | ফেব্রু | মার্চ | এপ্রিল | মে | মন্তব্য | | দরপত্র আহবান | জঃস্বাঃপ্রঃঅঃ |  |  |  |  |  | সমাপ্ত | | ঠিকাদার নির্বাচন | জঃস্বাঃপ্রঃঅঃ |  |  |  |  |  | সমাপ্ত | | কার্যাদেশ প্রদান | জঃস্বাঃপ্রঃঅঃ |  |  |  |  |  | সমাপ্ত | | ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও কর্মরত এনজিও দের সমন্বয়ে প্রকৃত উপকারভোগী খুঁজে বের করা | ইউনিয়ন পরিষদ ও এনজিও |  |  |  |  |  |  | | ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরন |  |  |  |  |  |  |  | | WATSAN কমিটি কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতকরন |  |  |  |  |  |  |  | | সরবরাহকৃত মালামাল গ্রহন |  |  |  |  |  |  | সমাপ্ত | | রিং স্লাব তৈরী |  |  |  |  |  |  | সমাপ্ত | | বিতরন |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| **প্রয়োজনীয় রিসোর্স:** | | | | | | | | |
| **খাতসমূহ** | | | **বিবরণ** | | **প্রয়োজনীয় অর্থ** | | | **উৎস** |
| * নতুন জনবল: * কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফট্ওয়্যার/কম্পিউটার): * বস্তুগত উপকরণ (ষ্টেশনারী/বাল্ক এস.এম.এস ইত্যাদি): * অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি): | | | প্রযোজ্য নয়। | | প্রযোজ্য নয়। | | | প্রযোজ্য নয়। |
| **আইডিয়া ওনারদের (যারা আইডিয়া প্রণয়ন/তৈরিতে যুক্ত আছেন) নাম:** | | | | | | | | |
| **কর্মকর্তার নাম** | **পদবী** | **অফিস** | **মোবাইল** | | **ই-মেইল** | | | **পাইলটিং এলাকা** |
| এম. এম. আবু সালেহ্‌ | সহকারী প্রকৌশলী | জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাজিপুর ও সদর, হেঃ কোঃ কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ। | ০১৬৭৭১২৬১৯৩ | | shishirshaleh2005@gmail.com | | | কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সিরাজগঞ্জ সদর। |
|  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  |