**সংযুক্ত ছক -ক**

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

প্রতিবেদনাধীন মাস : **জানু**/২০২১ হতে **মার্চ**/২০২১খ্রি. অর্থবছর: ২০২০-২০২১ উপজেলার নাম-**পাঁচবিবি**

| কৌশলগত | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন  সূচক | একক | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান | **লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক: ২০২০-২০২১** | | **প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২০-২০২১) অর্জন** | | | | | | মন্তব্য | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| উদ্দেশ্য | **(জুলাই-সেপ্টেম্বর)** | **(অক্টোবর-ডিসেম্বর)** | **(জানুয়ারী-মার্চ)** | **(এপ্রিল-জুন)** | **ক্রমপুঞ্জিত অর্জন** | **ক্রমপুঞ্জিত অর্জন(শতাংশে)** |
| ***১*** | ***২*** | ***৩*** | ***৪*** | ***৫*** | ***৬*** | **৭** | | **৯** | **১০** | **১১** | **১২** | **১৩** | **১৪** | **১৫** | |
| মৎস্য অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ | | | | | | |  | | | | | | | |
| [১]  টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ৬৩ | [১.১] প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন | [১.১.১] স্থাপিত প্রদর্শনী খামার | আয়তন (হেক্টর) | 8.০০ | ১.10 | | ০ | **০.১৬** | **0.12** | ০ | ০.28 | ২৫.৪৫ |  | |
| [১.২] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন | [১.২.১] উন্নয়নকৃত এলাকা | আয়তন (হেক্টর) | 7.০০ | ১.00 | | ০ | **০** | **1.20** | ০ | 1.20 | 120 |  | |
| [১.৩] বিল নার্সারি স্থাপন | [১.৩.১] স্থাপিত বিল নার্সারি | আয়তন (হেক্টর) | 5.০০ | ০.০ | | ০ | **০** | **০** | ০ | ০.০ | ০ |  | |
| [১.৪] উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ | [১.৪.১] অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ | পরিমাণ (মে.টন) | ৬.০০ | ০.7 | | ০.৩৫৭ | **০** | **০** | ০ | ০.৩৫৭ | ৫১% |  | |
| [১.৫] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান | [১.৫.১] পরামর্শ প্রদানকৃত সুফলভোগী | সংখ্যা  (লক্ষ) | ৬.০০ | ২55 | | ১০০ | **৬০** | **44** | ০ | 204 | 80% |  | |
| [১.৬] মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন | [১.৬.১] নিবন্ধনকৃত ও নবায়নকৃত হ্যাচারি | সংখ্যা | ৬.০০ | ০1 | | ০২ | **০** | **০** | ০ | ০২ | 2০০% |  | |
| [১.১৩] মৎস্য খাদ্য পরীক্ষা | [১.১৩.১] পরীক্ষিত খাদ্য নমুনা | সংখ্যা | ৬.০০ | ০1 | | ০ | **০** | **০1** | ০ | ০1 | 100% |  | |
| [১.১৪] মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | [১.১৪.১] ব্যবস্থাপনার আওতাধীন অভয়াশ্রম | সংখ্যা | ৬.০০ | ০.০ | | ০ | **০** | **০** | ০ | ০ | ০ |  | |
| [১.১৫] মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন | [১.১৫.১] পরিচালিত অভিযান | সংখ্যা | 6.০০ | ২5 | | ১০ | **1০** | **05** | ০ | 25 | 100% |  | |
| [১.১৬] জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ | [১.১৬.১] সম্প্রসারিত প্রযুক্তি | সংখ্যা | ২.০০ | ০.০ | | ০ | **০** | **০** | ০ | ০ | ০ |  | |
|  |  | [১.১৯] বছর ব্যাপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান (প্রতি মাসে একটি) | [১.১৯.১] পানির নমুনা পরীক্ষণপূর্বক প্রদানকৃত পরামর্শ ও অবহিতকরণকৃত মৎস্য বিষয়ক এ্যাপস | সংখ্যা | ৫.০০ | ০8 | | ০ | **০** | **০6** | ০ | ০6 | 75% |  | |
| [৩] মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | ১২ | [৩.১] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগী সম্পৃক্তকরণ | [৩.১.১] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | 5.০০ | 295 | | ০ | **০** | **295** | ০ | 295 | 10০% |  | |
| [৩.২] মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি | [৩.২.১] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | ৩.০০ | ০6 | | ০১ | **০** | **০1** | ০ | ০2 | ৩৩.৩৩% |  | |
| [৩.৩] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [৩.৩.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগী | সংখ্যা  (লক্ষ) | ৭.০০ | ৪75 | | ৬৫ | **165** | **৫০** | ০ | ২৮০ | ৫৮.৯৪% |  | |
| [৪] মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ | ৫ | [৪.১] রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান | [৪.১.১] পরামর্শ প্রদানকৃত মৎস্যচাষি | সংখ্যা | ৫.০০ | ১0 | | ০৪ | **০4** | **02** | ০ | 10 | 100% |  | |
| **মোট** | **৮০** |  |  |  | **৮০** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

| **কৌশলগত**  **উদ্দেশ্য** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচক** | **একক** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচকের মান** | **লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক: ২০১৯-২০২০** | **প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০20-২০২1) অর্জন** | | | | |  | **মন্তব্য** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(জুলাই-সেপ্টেম্বর)** | **(অক্টোবর-ডিসেম্বর)** | **(জানুয়ারী-মার্চ)** | **(এপ্রিল-জুন)** | **ক্রমপুঞ্জিত অর্জন** | **ক্রমপুঞ্জিত অর্জন**  **(শতাংশে)** |
| **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ** | | | |  |  |  |  | | | |  |  |  |
| [১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতাবৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ | ৬ | [১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | [১.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | ০.৫০ | ৬০ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ০ | ৪৫ | ৭৫.০০ |  |
| [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ০.৫০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | - | - | - |  |
| [১.১.৩] ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের নিকট দাখিল | তারিখ | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [১.১.৪] ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের নিকট দাখিল | তারিখ | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন | [১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | % | ১.০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | - | - | - |  |
| [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | [১.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | [১.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন | [১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত | % | ১.০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | - | - | - |  |
| [১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫০ | ৪ | ১ | ১ | ১ | - | ৩ | ৭৫% |  |
| [১.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি | ৮ | [২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | [২.১.১] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার | % | ১.০০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [২.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১.০০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [২.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত | % | ১.০০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [২.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন | [২.২.১] ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত | তারিখ | ১.০০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [২.৩] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা | [২.৩.১] পিআরএল আদেশ জারিকৃত | % | ১.০০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [২.৩.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত | % | ১.০০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [২.৪] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.৪.১] অফিসের সকল তথ্য হালনাগাদকৃত | % | ২.০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | - | - | ১০০ |  |
| [৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৬ | [৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন | [৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ১.০০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১.০০ | ৪ | ১ | - | - | - | - | ১০০.০০ |  |
| [৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | [৩.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [৩.৩.১] ব্রডসীট জবাব প্রেরিত | % | ০.৫০ | ০১ | - | - | - | - | - | - |  |
| [৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫০ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| [৩.৪] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ | [৩.৪.১] বিসিসি/ বিটিসিএল এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত | % | ১.০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | - | - | - |  |
| [৩.৪.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত | % | ০.৫০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | - | - | - |  |
| [৩.৪.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত | % | ০.৫০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | - | - | - |  |
|  | ২০ |  |  |  | ২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |