**মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ছক**

**উপজেলার নামঃ পাঁচবিবি**

কার্যক্রমের নামঃ [১.১] প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন **জুন/২০২১ পর্যন্ত**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | E:\A.picture\Union\2020-21\demo pond 2020-21\Materials distribution\IMG_20210413_133532_3.jpgচিত্র-২ | E:\A.picture\Union\2020-21\demo pond 2020-21\Carp-Golda\IMG_20210411_132804_5.jpgচিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | ৮ | 9 | 10 |
| [১.১.১] স্থাপিত প্রদর্শনী খামার | আয়তন  (হেক্টর) | 8.00 | ১.10 | ১.১০ | - | E:\A.picture\Rajshahi project\2020-21\Demo pond\20201005_100428.jpg-  রাজশাহী প্রকল্পের আওতায় পাঁচবিবি উপজেলায় আয়মারসুলপুর ইউনিয়নে ছোট মাছের প্রদর্শণী খামার | ইউনিয়ন প্রকল্পের আরডি চাষিদের মাঝে প্রদর্শণী মালামাল বিতরণ। উপস্থিত রয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ | ইউনিয়ন প্রকল্পের কার্প-গলদা প্রদর্শনী পুকুরে কার্প জাতীয় মাছ মজুত |  |

কার্যক্রমের নামঃ [১.২] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [১.২.১] উন্নয়নকৃত এলাকা | আয়তন (হেক্টর) | ৭.০০ | ১.00 | 1.০০ | - | E:\A.picture\APA July-December 2019\IMG_20210221_121938_9.jpgআরআরপি মৎস্য হ্যচারী এন্ড ফার্ম পরিদর্শন ও পুকুর খননে সার্বিক সহায়তা প্রদান | E:\A.picture\Others program\IMG_20210221_122105_8.jpg  আরআরপি মৎস্য হ্যচারী এন্ড ফার্ম পরিদর্শন ও পুকুর খননে সার্বিক সহায়তা প্রদান |  |  |

কার্যক্রমের নামঃ [১.৩] বিল নার্সারি স্থাপন

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [১.৩.১] স্থাপিত বিল নার্সারি | আয়তন (হেক্টর) | ৫.০০ | ০ | ০ | - | -- | -- | -- |  |

কার্যক্রমের নামঃ [১.৪] উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | ৭ | ৮ | 9 | 10 |
| [১.৪.১] অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ | পরিমাণ (মে.টন) | ৬.০০ | ০.৭০০ | ০.৭০০ | - | E:\Fry release\Picture\Fry release 20-21\IMG_20200823_104057.jpg  রাজস্ব বাজেটের আওতায় পাঁচবিবি উপজেলায় মাননীয় এমপি মহোদয়ের উপস্থিতিতে মসজিদ, এতিমখানা ও আশ্রায়নের পুকুরের জন্য মাছের পোনা বিতরন করা হয় |  |  |  |

কার্যক্রমের নামঃ [১.৫] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবি ও উদ্দ্যোক্তাকে পরামশ প্রদান

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [১.৫.১] পরামশ প্রদানকৃত সুফলভোগী | সংখ্যা  (লক্ষ) | ৬.০০ | ২55 | 2৫৫ | - | E:\A.picture\Natp\Demo pond\IMG_20200602_113138_2CS.jpg  পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান  মৎস্য দপ্তর, পাঁচবিবি | E:\A.picture\Biofloc\received_1434715726732173.jpeg  বায়োফ্লক পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান  মৎস্য দপ্তর, পাঁচবিবি | E:\A.picture\Others program\IMG_20210426_133556_6.jpg  বিজিবি ক্যাম্পের পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান |  |

কার্যক্রমের নামঃ [১.৬] মৎস্য হ্যাচারী নিবন্ধন ও নবায়ন

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [১.৬.১] নিবন্ধনকৃত ও নবায়নকৃত হ্যাচারী | সংখ্যা | ৬.০০ | ০২ | ০২ | - |  |  |  |  |

কার্যক্রমের নামঃ [১.১৩] মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [১.১৩.১] পরীক্ষিত খাদ্য নমুনা | সংখ্যা | ৬.০০ | ০১ | ০১ | - |  |  |  |  |

কার্যক্রমের নামঃ [১.১৪] মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [১.১৪.১] ব্যবস্থাপনার আওতাধীন অভয়াশ্রম | সংখ্যা | ৭.০০ | ০ | ০ | - | -- | -- | -- |  |

কার্যক্রমের নামঃ [১.১৫] মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [১.১৫.১] পরিচালিত অভিযান | সংখ্যা | ৬.০০ | ২৫ | ২৫ | - | E:\A.picture\Fish week\2020\IMG_20200723_115723.jpgপাঁচবিবি উপজেলায় মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে বিভিন্ন দোকান হতে কারেন্ট জাল জব্দ ও জরিমানা করা হয় | E:\A.picture\mobile court\20201206_120901.jpg  পাঁচবিবি উপজেলায় জাটকা সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট | E:\A.picture\mobile court\20201206_114824.jpg  পাঁচবিবি উপজেলায় মৎস্য খাদ্য দোকানে মোবাইল কোর্ট |  |

কার্যক্রমের নামঃ [১.১৬] জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [১.১৬.১] সম্প্রসারিত প্রযুক্তি | সংখ্যা | ০ | ০ | ০ | ০ | -- | -- | -- |  |

কার্যক্রমের নামঃ [১.১৯] বছর ব্যাপী বিশেষ সেবা প্রদান

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [১.১৯.১] পানির নমুনা পরীক্ষণপূবক প্রদানকৃত পরামশ ও অবহিতকরনকৃত | সংখ্যা | ৫.০০ | ০৮ | ০৮ | E:\A.picture\Mujib program\IMG_20210221_124007.jpg- | মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আইমারসুলপুর ইউনিয়নে পানির নমুনা পরীক্ষণপূবক পরামর্শ প্রদান | E:\A.picture\Mujib program\CamScanner 03-10-2021 16.37_1.jpg  মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কুসুম্বা ইউনিয়নে পানির নমুনা পরীক্ষণপূবক পরামর্শ প্রদান | E:\A.picture\Mujib program\IMG_20200602_114924.jpg  মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আটাপুর ইউনিয়নে পানির নমুনা পরীক্ষণপূবক পরামর্শ প্রদান |  |

কার্যক্রমের নামঃ [৩.১] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগী সমপৃক্তকরন

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [৩.১.১] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | ৫.০০ | ২৯৫ | ২৯৫ | - | E:\A.picture\APA July-December 2019\IMG_20210221_121938_9.jpgআরআরপি মৎস্য হ্যচারী এন্ড ফার্ম পরিদর্শন ও পুকুর খননে সার্বিক সহায়তা প্রদান | E:\A.picture\Others program\IMG_20210221_122105_8.jpg  আরআরপি মৎস্য হ্যচারী এন্ড ফার্ম পরিদর্শন ও পুকুর খননে সার্বিক সহায়তা প্রদান |  |  |

কার্যক্রমের নামঃ [৩.২] মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [৩.২.১] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা  (লক্ষ) | ৩.০০ | ০৬ | ০6 | - | E:\A.picture\Others program\IMG_20200405_120044_7.jpgছোট যমুনা নদীতে মৎস্যজীবী কর্তৃক খাচায় মাছ চাষ | E:\A.picture\Cage culture\received_350091472885601.jpegE:\A.picture\Cage culture\IMG_20201027_125316.jpg  ছোট যমুনা নদীতে মৎস্যজীবী কর্তৃক খাচায় মাছ চাষ পরিদর্শন করেন উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জয়পুরহাট | --  ছোট যমুনা নদীতে মৎস্যজীবী কর্তৃক খাচায় মাছ চাষ পরিদর্শন করেন উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জয়পুরহাট |  |

কার্যক্রমের নামঃ [৩.৩] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [৩.৩.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগী | সংখ্যা  (লক্ষ) | ৭.০০ | ৪৭৫ | 475 | - | E:\A.picture\Revenue\training\2020-21\IMG_20200921_120554.jpg  রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণ,  পাঁচবিবি, জয়পুরহাট। উপস্থিত রয়েছেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জয়পুরহাট মহোদয়। | E:\A.picture\Revenue\training\2020-21\IMG_20201105_113415.jpg  রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণ, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট | E:\A.picture\Rajshahi project\2020-21\Training\IMG_20200825_110741.jpg  রাজশাহী প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট |  |

কার্যক্রমের নামঃ [৪.১] রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনে পরিদশন ও পরামশ প্রদান

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা | প্রমাণক (চিত্র) | | | মন্তব্য |
| চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [৪.১.১] পরামশ প্রদানকৃত মৎস্যচাষি | সংখ্যা  (লক্ষ) | ৫.০০ | ১০ | ১০ | - | C:\Users\Md.Noor nabi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20200902_151313.jpgমাঠে মৎস্য দপ্তর, পাঁচবিবি কর্তৃক চাষির পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান | E:\A.picture\Mujib program\IMG_20200602_132443_1CS.jpg  মাঠে মৎস্য দপ্তর, পাঁচবিবি কর্তৃক চাষির পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান | E:\A.picture\Mujib program\IMG_20200602_130907_9.jpg  --  মাঠে মৎস্য দপ্তর, পাঁচবিবি কর্তৃক চাষির পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান |  |