খসড়া

মাদকমুক্ত জীবন

জীবনের জয়গান

মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়তে

জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর তিন বছরব্যাপী

“মাদক মুক্তির কর্মপরিকল্পনা”

মাদকের ভয়াহ আগ্রাসন থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ত্রিবার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা (Work Plan)

| ক্র. নং | মূল কার্যক্রম | বিস্তারিত কার্যক্রম | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | সূচক/প্রমাপ | কার্যপদ্ধতি | সর্বমোট | লক্ষ্যমাত্রা |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ |
| ০১ | জেলাকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান কমিটি সমূহকে শক্তিশালি করণ। | ইউনিয়ন/পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, এনজিও ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিসমূহের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা । তাদের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান এবং সভার কার্যবিবরণীসমূহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করা। সকল কমিটি তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপরতা বৃদ্ধি করবে। | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা কমিটি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | বছরে ৬৫২টি সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ | ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪৫x১২=৫৪০টি উপজেলা পর্যায়ে ৫x১২=৬০টি পৌরসভা পর্যায়ে ৪x৪=১৬টি জেলা পর্যায়ে ১২টি অতিরিক্ত সভা ২৪টি সর্বমোট- ৬৫২টি সভা আয়োজন ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ | ২১৭৪টি | ২১৮ | ৬২৮+২৪ | ৬২৮+২৪ | ৬২৮+২৪ |
| ০২ | সীমান্ত পথে মাদকের প্রবেশ রোধ | সোনামসজিদ স্থলবন্দরসহ সীমান্তবর্তী চোরাচালান প্রবণ স্থানে নতুন চেক পোস্ট স্থাপন ও বিদ্যামান চেক পোস্টের তল্লাশী কার্যক্রম জোরদারকরণ। | বিজিবি ব্যাটালিয়ন ৫৩, ৫৯ ও ১৬ | ১) চেক পোস্ট স্থাপিত হওয়া | নতুন চেক পোস্ট স্থাপনের জায়গা চিহ্নিত করা | ৩০ | ৫ | ৭ | ৮ | ১০ |
|  |  |  |  | ২) তল্লাশী কার্যক্রমের রেজিস্টার সভায় উপস্থাপন | বিদ্যামান চেক পোস্টে তল্লাশী কার্যক্রমের রেজিস্টার খাতা সংযুক্ত করা | ১০০% | ৫০% | ১০০% | চলমান | চলমান |
| ০৩ | মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রণয়ন | (১) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করবেন (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ হতে প্রাপ্ত তালিকা, এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তর হতে সংগৃহীত তালিকা সমন্বয় করে জেলা কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনান্তে মাদকব্যবসায়ীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। (৩) প্রস্তুতকৃত পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সরবরাহ করতে হবে। | (১) জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি, (২) পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৪) সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | তালিকা প্রস্তুতকরণ, যাচাই-বাছাই ও একত্রিতকরণ | ক) তালিকা প্রস্তুতকরণ, খ) তালিকা যাচাই-বাছাই গ) চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন | ১০০% | ৫০% | অবশিষ্ট ৫০%সহ ১০০% | হালনাগাদকরণ | হালনাগাদকরণ |
|  |  |  |  | তালিকা বাধাই ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণ | আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরর তালিকা বাধাইকরে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণ | ১০০% | ৫০% | অবশিষ্ট ৫০%সহ ১০০% | হালনাগাদকরণ | হালনাগাদকরণ |
| ০৪ | মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি | (১) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করবেন (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ হতে প্রাপ্ত তালিকা, এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তর হতে সংগৃহীত তালিকা সমন্বয় করে জেলা কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনান্তে জেলার মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। (৩) তালিকাভুক্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (১) জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি, (২) পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) (৪) সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর | তালিকা প্রস্ততুকরণ | তালিকা প্রস্তুতকরণ, যাচাই-বাছাই ও একত্রিতকরণ | ১০০% | ৫০% | ১০০% | হালনাগাদকরণ | হালনাগাদকরণ |
|  |  | (৪) চিকিৎসা ও পূনর্বাসনের অযোগ্য মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সরবরাহ করতে হবে। |  | তালিকা প্রস্ততুকরণ | আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরর তালিকা বাধাইকরে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণ | ১০০% | ৫০% | ১০০% | চলমান | চলমান |
| ০৫ | অপারেশনাল কার্যক্রম | (১) প্রস্ততকৃত তালিকার ভিত্তিতে মাদকবিরোধী টাস্কফোর্সের নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা। (২) তালিকাভুক্ত সকল মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করা | জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, আনসার, র‌্যাব, বিজিবি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | নিয়মিত অভিযান পরিচালনা | প্রতি সপ্তাহে একটি করে অভিযান পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে পুলিশ, আনসার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ধারাবাহিকভাবে অভিযানে নেতৃত্বে প্রদান করবে। | ১৬০টি | ১৬টি | ৪৮টি | ৪৮টি | ৪৮টি |
| ০৬ | মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম জোরদারকরণ | (১) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (২) মাদক প্রবণ এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে মোবাইল কোর্ট/মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। | জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, আনসার, র‌্যাব, বিজিবি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত | নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য মাসিক রোস্টার প্রস্তুতকরণ | ৮০০টি | ৮০টি | ২৪০টি | ২৪০টি | ২৪০টি |
| ০৭ | মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ | (১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায় ক) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী ব্যানার, ফেস্টুন লটকানো, বিল বোর্ড স্থাপনসহ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ। খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তার প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে ‘আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান মাদকমুক্ত’ লেখা সম্বলিত স্টিকার লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। গ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে মাদক বিরোধী বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।; ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটিকে কার্যকর করতে হবে। কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন করে তার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। | (১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) (২) জেলা শিক্ষা অফিসার (৩) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (৪) শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা (৫) প্রতিষ্ঠান প্রধান | (ক) মাদকবিরোধী ব্যানার, ফেস্টুন লটকানো, বিল বোর্ড স্থাপন | প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সভা আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে মাদকবিরোধী ব্যানার/ফেস্টুন/ বিল বোর্ড স্থাপন | ১০০% | ১০০% | চলমান | চলমান | চলমান |
|  |  |  |  | (খ) আমি ও আমার প্রতিষ্ঠান মাদকমুক্ত’ স্টিকার লাগানো | প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি ও আমার প্রতিষ্ঠান মাদকমুক্ত’ স্টিকার লাগানো | ১০০% | ১০০% | চলমান | চলমান | চলমান |
|  |  |  |  | প্রতি মাসে ০১টি সভা আয়োজন | প্রতি মাসে সভা আয়োজন করে সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট উধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | ৪০টি | ৪টি | ১২টি | ১২টি | ১২টি |
|  |  | (২) ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায় (ক) মাদকবিরোধী কমিটিসমূহকে কার্যকর করতে হবে। কমিটিসমূহ নিয়মিত সভা করে সভার কার্যবিবরণী উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ করবেন। (খ) হাট-বাজার ও জনসমাগম স্থলে ব্যানার, ফেস্টুন লটকানো, বিল বোর্ড স্থাপন; (গ) প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভার জনাকীর্ণ স্থানসমূহে নিয়মিত মাদকবিরোধী ভিডিও চিত্র প্রদর্শন ও নাটিকা মঞ্চায়নসহ সভার আয়োজন করতে হবে। (ঘ) প্রতিটি বাড়ি/খানায় “আমি ও আমার পরিবার মাদকমুক্ত” লেখাসম্বলিত স্টিকার লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। | (১) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল) (২) মেয়র, পৌরসভা (সকল) (৩) জেলা তথ্য অফিসার (৪) উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | নিয়মিত সভা আয়োজন | প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় মাসে ০১টি করে সভা আয়োজন | ১৯৬০টি | ইউ: ১৮০টি পৌর: ১৬টি | ইউ: ৫৪০টি পৌর: ৪৮টি | ইউ: ৫৪০টি পৌর: ৪৮টি | ইউ: ৫৪০টি পৌর: ৪৮টি |
|  |  |  |  | ব্যানার, ফেস্টুন লটকানো, বিল বোর্ড স্থাপন | জনবহুল স্থান চিহ্নিতকরণ এবং ব্যানার, ফেস্টুন লটকানো, বিল বোর্ড স্থাপন; | ২০০০টি | ২০০টি | ৬০০টি | ৬০০টি | ৬০০টি |
|  |  |  |  | চিত্র প্রদর্শন ও নাটিকা মঞ্চায়ন | মাদকবিরোধী সংগ্রহ/প্রস্তুতকরণ এবং প্রদর্শন | ৫০০টি | ৫০টি | ১৫০টি | ১৫০টি | ১৫০টি |
|  |  |  |  | “আমি ও আমার পরিবার মাদকমুক্ত” স্টিকার লাগানো | স্টিকার প্রস্তুতকরণ এবং প্রতিটি বাড়ি/খানায় স্থাপন | ১০০% | ২০% | ৫০% | ৮০% | ১০০% |
|  |  | (৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশন ক) জেলার প্রতিটি মসজিদে প্রতি শুক্রবার কোরআন-হাদিসের আলোকে মাদকদ্রব্য সেবনের ক্ষতিকর দিক মুসল্লীদের কাছে উপস্থাপন করবেন। খ) উপজেলাতে ১টি করে মাদকের বিরুদ্ধে ঈমাম প্রশিক্ষণ আয়োজন | (১) উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) (৩) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল) (৪) মেয়র, পৌরসভা (সকল) | খুৎবার সময় মাদক বিরোধী প্রচার | সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক বিরোধী বক্তব্য তৈরি করে প্রতিটি মসজিদে প্রেরণ ও খুৎবায় উপস্থাপন নিশ্চিত করা | ১০০% | ৫০% | ১০০% | চলমান | চলমান |
| ০৮ | বিবিধ কার্যক্রম | (১) মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের/ অভিভাবকদের সাথে কথা বলে নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি নিশ্চিত করা; (২) সকল সরকারি দপ্তর তাদের সকল কার্যক্রমে আবশ্যিকভাবে মাদকবিরোধী প্রচারণা অন্তর্ভুক্ত করবেন (৩) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাদক গ্রহণ করেন না বা মাদকের সাথে সম্পৃক্ত নন এমন ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | (১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), (২) জেলা শিক্ষা অফিসার, (৩) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, (৪) এনজিও (সকল) (৫) মাননীয় সংসদ সদস্য, (৬) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, (৭) জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা | জেলা প্রশাসক কর্তৃক সকল বিভাগকে ডিও লেটার প্রেরণ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তর জন্য সচিব ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনবার্সন পত্র প্রেরণ | সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাদক গ্রহণ করেন না বা মাদকের সাথে সম্পৃক্ত নন এমন ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য নীতিমালা তৈরি |  |  |  |  |  |