**৩ বছরের কর্মপরিকল্পনা  
(২০১৯-২০২১)**

**জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিষয়** | **ক্রমিক নম্বর** | **কার্যক্রমসমূহ** | **কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ** | **একক**  **(সংখ্যা/**  **পরিমাণ/**  **শতকরা/**  **তারিখ)** | **লক্ষ্যমাত্রা**  **(সংশ্লিষ্ট বছরের)** | **সময়সীমা** | | **অর্জন** | | | | | |
| **শুরু** | **শেষ** | **২০1৯** | | | | **20২০** | **20২১** |
|  |  | **প্রান্তিক-1** | **প্রান্তিক-2** | **প্রান্তিক-3** | **প্রান্তিক-4** |
|  |  | **জানুয়ারি-মার্চ** | **এপ্রিল-জুন** | **জুলাই-সেপ্টেম্বর** | **অক্টোবর-ডিসেম্বর** |
| শিক্ষা | ১ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য হেলথ কার্ড চালু | হেলথ কার্ড চালুকৃত | **শতকরা** | ৪০% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | ১ | ৩ | ৬ | ১০ | ১০ | ১০ |
| ২ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাক্তন শিক্ষক/ছাত্রদের মধ্য হতে এক/একধিক মেন্টর নিয়োগ প্রদান | মেন্টর নিয়োগ প্রদানকৃত | **শতকরা** | ৮০% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | - | ১৫ | ২০ | ২০ | ৪০ | - |
| ৩ | কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহে তিনমাসে একবার বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন | বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজিত | **শতকরা** | ৯০% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ |  | ৫ | ১০ | ২০ | ২৫ | ৩০ |
| ৪ | কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহে ল্যাংগুয়েজ ক্লাব গঠন | ল্যাংগুয়েজ ক্লাব গঠিত | **শতকরা** | ৯০% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | - | ৫ | ১০ | ২০ | ৩০ | ২৫ |
| ৫ | স্কুল শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া প্রতিরোধকরণ | স্কুল শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া প্রতিরোধকৃত | **শতকরা** | ৯০% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ |  | ১০ | 20 | 20 | 40 | ২0 |
| ৬ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের এসেম্বলিতে নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনা করায় শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ | উদ্বুদ্ধকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ | **শতকরা** | ৮০% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | - | ১০ | ১০ | ১০ | ৩০ | ২০ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিষয়** | **ক্রমিক নম্বর** | **কার্যক্রমসমূহ** | **কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ** | **একক**  **(সংখ্যা/**  **পরিমাণ/**  **শতকরা/**  **তারিখ)** | **লক্ষ্যমাত্রা**  **(সংশ্লিষ্ট বছরের)** | **সময়সীমা** | | **অর্জন** | | | | | |
| **শুরু** | **শেষ** | **২০1৯** | | | | **20২০** | **20২১** |
|  |  | **প্রান্তিক-1** | **প্রান্তিক-2** | **প্রান্তিক-3** | **প্রান্তিক-4** |
|  |  | **জানুয়ারি-মার্চ** | **এপ্রিল-জুন** | **জুলাই-সেপ্টেম্বর** | **অক্টোবর-ডিসেম্বর** |
| নারী ও শিশু উন্নয়ন | ৭ | মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠনসমূহে কমনরুম ও আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থাকরণ | মেয়েদের জন্য আলাদা কমনরুম ও টয়লেটের ব্যবস্থাকৃত | **শতকরা** | 80% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | - | ৫ | ৫ | 10 | ৪0 | ২0 |
| ৮ | দুঃস্থ নারীদের সেলাই মেশিন বিতরণ | সেলাই মেশিন বিতরণকৃত | **সংখ্যা** | 200 টি | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | 10 | 10 | 20 | 20 | ৮০ | ৬০ |
| ৯ | দুঃস্থ নারীদের সেলাই মেশিন চালনার প্রশিক্ষণ প্রদান | সেলাই মেশিন চালনার প্রশিক্ষণ প্রদত্ত | **সংখ্যা** | ২০০ জন | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | ২৫ | ২৫ | 20 | 30 | 50 | 50 |
| ১০ | দেশি হাঁসমুরগী পালন বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | হাঁসমুরগী পালন বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদত্ত | **সংখ্যা** | 100 জন | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ |  | ১০ | ১0 | 20 | 30 | 30 |
| ক্রীড়া | ১১ | জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন | ক্রীড়ার পশিক্ষণ আয়োজনকৃত | **সংখ্যা** | ২০ টি | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | - | ২ | 2 | 5 | ৬ | ৫ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিষয়** | **ক্রমিক নম্বর** | **কার্যক্রমসমূহ** | **কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ** | **একক**  **(সংখ্যা/**  **পরিমাণ/**  **শতকরা/**  **তারিখ)** | **লক্ষ্যমাত্রা**  **(সংশ্লিষ্ট বছরের)** | **সময়সীমা** | | **অর্জন** | | | | | |
| **শুরু** | **শেষ** | **২০1৯** | | | | **20২০** | **20২১** |
|  |  | **প্রান্তিক-1** | **প্রান্তিক-2** | **প্রান্তিক-3** | **প্রান্তিক-4** |
|  |  | **জানুয়ারি-মার্চ** | **এপ্রিল-জুন** | **জুলাই-সেপ্টেম্বর** | **অক্টোবর-ডিসেম্বর** |
| ভূমি | ১২ | জেলা রেকর্ডরুমে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুকরণ | ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুকৃত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | ১০ | ১০ | 20 | 20 | ৪0 | - |
| ১৩ | ভূমি অফিসসমূহকে সিসিটিভির আওতায় আনয়ন | ভূমি অফিসসমূহ সিসিটিভির আওতায় আনয়নকৃত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | - | ১০ | 20 | 20 | ৫০ | - |
| ১৪ | ভূমির সকল রেকর্ড ডিজিটাইজেইশনের মাধ্যমে সংরক্ষণ | ডিজিটাইজড ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণকৃত | **শতকরা** | ৫০% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | - | ১০ | 10 | 10 | ২0 | - |
| ১৫ | ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধকরণ | ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধকৃত | **শতকরা** | ৫০% | ০১.০১.২০১৯ | 3১.১২.২০১৯ | - | - | 10 | 10 | ১0 | ২0 |
| ১৬ | সিভিল স্যুটের জবাব প্রেরণ ব্যবস্থাপনায় অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম চালুকরণ | অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম চালুকৃত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ১০ | ১০ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ |
| ১৭ | ভূমি অফিস পরিদর্শনের দিন গণশুনানির আয়োজন | গণশুনানি আয়োজিত | **সংখ্যা** | ৫০ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ | ১৫ | ১৫ |
| ১৮ | ভিপি এবং খাস সম্পত্তি/জমির ডাটাবেস প্রণয়ন | সম্পত্তি/জমির ডাটাবেস প্রণীত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ৪০ | ২০ |
| 19 | সায়রাতমহলসমূহের ডাটাবেস প্রণয়ন | সায়রাতমহলসমূহের ডাটাবেস প্রণীত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ৪০ | ২০ |
| 20 | Land Zoning and Land use Plan বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন | কর্মশালা আয়োজিত | **সংখ্যা** | ১০ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | ১ | 1 | ২ | ৩ | ৩ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিষয়** | **ক্রমিক নম্বর** | **কার্যক্রমসমূহ** | **কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ** | **একক**  **(সংখ্যা/**  **পরিমাণ/**  **শতকরা/**  **তারিখ)** | **লক্ষ্যমাত্রা**  **(সংশ্লিষ্ট বছরের)** | **সময়সীমা** | | **অর্জন** | | | | | |
| **শুরু** | **শেষ** | **২০1৯** | | | | **20২০** | **20২১** |
|  |  | **প্রান্তিক-1** | **প্রান্তিক-2** | **প্রান্তিক-3** | **প্রান্তিক-4** |
|  |  | **জানুয়ারি-মার্চ** | **এপ্রিল-জুন** | **জুলাই-সেপ্টেম্বর** | **অক্টোবর-ডিসেম্বর** |
| **জেলা প্রশাসন** | ২1 | অনলাইনে ডিলিং লাইসেন্সের আবেদন গ্রহণ ও মনিটরিং | অনলাইনে ডিলিং লাইসেন্সের আবেদন গৃহীত ও মনিটরিংকৃত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ |  | ১০ | ১০ | ২০ | ৩০ | ৩০ |
| ২2 | জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মচারীদের ই-সেবায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ৪০ | ২০ |
| ২3 | জেলা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ | পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপনকৃত | **শতকরা** | ৮০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ৫ | ৩০ | ১৫ | ৩০ | - | - |
| ২4 | জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মচারীদের বেতন ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধকরণ | ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধকরণ | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | - | 20 | 20 | 60 | - |
| ২5 | ছয় মাস অন্তর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেডিকেল চেকআপ সম্পন্নকরণ | মেডিকেল চেকআপ সম্পন্নকৃত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | ১০ | ১০ |
| ২6 | জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়মিত খেলাধূলা ও শরীরচর্চার আয়োজন | খেলাধূলা ও শরীরচর্চা আয়োজিত | **শতকরা** | ১০০ % | ০১.০১.২০১১ | ৩১.১২.২০১৯ | ২০ | ২০ | ২০ | ৪০ |  |  |
| ২7 | জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের অফিসসমূহে মাসে একদিন একযোগে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা | পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত | **সংখ্যা** | ৩৬ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ১২ | ১২ |
| ২8 | এনজিও বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ ডিজিটাইজেশন | কার্যক্রমসমূহ ডিজিটাইজড | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিষয়** | **ক্রমিক নম্বর** | **কার্যক্রমসমূহ** | **কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ** | **একক**  **(সংখ্যা/**  **পরিমাণ/**  **শতকরা/**  **তারিখ)** | **লক্ষ্যমাত্রা**  **(সংশ্লিষ্ট বছরের)** | **সময়সীমা** | | **অর্জন** | | | | | |
| শুরু | শেষ | ২০1৯ | | | | **20২০** | **20২১** |
|  |  | **প্রান্তিক-1** | **প্রান্তিক-2** | **প্রান্তিক-3** | **প্রান্তিক-4** |
|  |  | **জানুয়ারি-মার্চ** | **এপ্রিল-জুন** | **জুলাই-সেপ্টেম্বর** | **অক্টোবর-ডিসেম্বর** |
| আইন শৃঙ্খলা | ২9 | দুর্ঘটনা রোধে গাড়ি চালকদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | **সংখ্যা** | ২০০ জন | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ৭৫ | ৫০ |
| 30 | ইউনিয়ন পর্যায়ে জঙ্গীবাদ বিরোধী জনসচেতনামূলক সভার আয়োজন | আয়োজিত সভা | **সংখ্যা** | ৩০ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ২ | ২ | ৩ | ৩ | ১০ | ১০ |
| সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী | ৩1 | হতদরিদ্র পরিবারসমূহের দারিদ্র বিমোচনরে লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনয়ন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন | বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজিত | **সংখ্যা** | ৫০০ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ১৫০ | ২০০ |
| ৩2 | জেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত করণ | জেলা ভিক্ষুকমুক্ত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ১০ | ১০ | ১০ | ২০ | ৩০ | ২০ |
| শিল্প | ৩3 | প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থাগ্রহণ | সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুতায়িত জনসমষ্টি | **শতকরা** | ৫০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | - | ৫ | ১০ | ১৫ | ২০ |
| ৩4 | নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন | ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপিত | **সংখ্যা** | ২০ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | - |  | ৫ | ৫ | ১০ |
| ৩5 | নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাগ্রহণ | বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানকৃত | **সংখ্যা** | ২০০ জন | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | - | ২০ | ৫০ | ৬০ | ৭০ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিষয়** | **ক্রমিক নম্বর** | **কার্যক্রমসমূহ** | **কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ** | **একক**  **(সংখ্যা/**  **পরিমাণ/**  **শতকরা/**  **তারিখ)** | **লক্ষ্যমাত্রা**  **(সংশ্লিষ্ট বছরের)** | **সময়সীমা** | | **অর্জন** | | | | | |
| **শুরু** | **শেষ** | **২০1৯** | | | | **20২০** | **20২১** |
|  |  | **প্রান্তিক-1** | **প্রান্তিক-2** | **প্রান্তিক-3** | **প্রান্তিক-4** |
|  |  | **জানুয়ারি-মার্চ** | **এপ্রিল-জুন** | **জুলাই-সেপ্টেম্বর** | **অক্টোবর-ডিসেম্বর** |
| স্থানীয় সরকার | ৩6 | ইউনিয়নসমূহে ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন | গঠিত সংস্থা | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | ৫ | ৫ | ১০ | ১৫ | ১৫ |
| ৩7 | স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন | কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত | **সংখ্যা** | ১ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | - | - | ১ | - | - |
| ৩8 | ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় সকল সেবার আবেদন অনলাইনে গ্রহণ | অনলাইনে আবেদন গৃহীত | **শতকরা** | ৭০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ১০ | ১০ | ১০ | ২০ | ২০ | - |
| ৩9 | ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবদের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | **সংখ্যা** | ১৩ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ১ | ২ | ২ | ২ | ৩ | ৩ |
| 40 | জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ | শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকৃত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ১০ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | ১০ |
| ৪1 | ডিজিটাল সেন্টারভিত্তিক টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা চালুকরণ | টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা চালুকৃত | **শতকরা** | ২০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | - | ৫ | ৫ | ১০ | ১০ |
| ৪2 | বাল্য বিবাহ প্রতিরোধকরণ | বাল্য বিবাহ প্রতিরোধকৃত | **শতকরা** | ১০০% | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ২৫ | ২৫ | ৫০ | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিষয়** | **ক্রমিক নম্বর** | **কার্যক্রমসমূহ** | **কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ** | **একক**  **(সংখ্যা/**  **পরিমাণ/**  **শতকরা/**  **তারিখ)** | **লক্ষ্যমাত্রা**  **(সংশ্লিষ্ট বছরের)** | **সময়সীমা** | | **অর্জন** | | | | | |
| **শুরু** | **শেষ** | **২০১৯** | | | | **20২০** | **20২১** |
|  |  | **প্রান্তিক-1** | **প্রান্তিক-2** | **প্রান্তিক-3** | **প্রান্তিক-4** |
|  |  | **জানুয়ারি-মার্চ** | **এপ্রিল-জুন** | **জুলাই-সেপ্টেম্বর** | **অক্টোবর-ডিসেম্বর** |
| বিবিধ | 43 | রাস্তার পার্শ্বে ও সরকারি জমিতে ফলদ ও ঔষধি গাছ রোপণ | ফলদ ও ঔষধি গাছ রোপিত | **সংখ্যা** | ৪০০০০ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | ৫০০০ | ৫০০০ | - | ১৫০০০ | ১৫০০০ |
| 44 | জেলার ব্রান্ডেড প্রোডাক্ট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ | প্রোডাক্ট উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত | **সংখ্যা** | ১০ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | - | ১ | ১ | ৫ | ৩ |
| ৪5 | সরকার অনুমোদিত চ্যানেলে প্রবাসীদের আয় প্রেরণের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন | প্রবাসীদের আয় প্রেরণের উদ্যোগ গৃহীত | **সংখ্যা** | ৮ | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | ১ | ১ | ১ | ২ | ৩ |
| ৪6 | শিশুদের জন্য মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন | সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজিত | **সংখ্যা** | ৩৬ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ১২ | ১২ |
| ৪7 | কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তাকরণ | উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকৃত ও সহায়তাকৃত | **সংখ্যা** | ১০০ পরিবার | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | ১০ | ২০ | ২০ | ৪০ | ১০ |
| ৪8 | ভৌগলিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন সম্পর্কে জেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন | পরিকল্পনা প্রণীত | **সংখ্যা** | ১ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | - | - | - | ১ | - |
| ৪9 | কলেজ পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাগ্রহণ | কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গৃহীত | **সংখ্যা** | ১০০ জন | ০১.০১.২০১৮ | ৩১.১২.২০১৮ | - | - | ২০ | ২০ | ৪০ | ২০ |
| 50 | উপজেলা পর্যায়ে মধ্যস্বত্বভোগী প্রভাবমুক্ত কৃষক বান্ধব গ্রামীণ বাজার স্থাপন | কৃষক বান্ধব বাজার স্থাপিত | **সংখ্যা** | ২০ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ | - | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ | - |
| ৫1 | কেঁচো সার উৎপাদন | কেঁচো সার উৎপাদিত | **সংখ্যা** | ১০০ টি | ০১.০১.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ |  | ১০ | ১০ | ৫০ | ৩০ | - |

(এ জেড এম নূরুল হক)

জেলা প্রশাসক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ