সমবায় অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ সালের

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মস্পাদন ক্ষেত্র, কার্যতক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নিয়ামতপুর , নওগাঁ।                                                                                     মাসের নাম :  সেপ্টেম্বর/২০২১ খ্রিঃ।

| ক্রঃ নং | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন (২০১৯-২০) | শতকরা হার |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | বিগত মাস পর্যন্ত অর্জন | বর্তমান মাসে অর্জন | ক্রমপূর্ঞ্জিভূত অর্জন (৪+৫) |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১. | [১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | - | - | - | ০% |
| ২. | [১.১.২] নিবন্ধন আবেদন নিষ্পত্তির হার | % | ১০০% | - | - | - | ০% |
| ৩. | [১.১.৩] উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠিত | সংখ্যা | ১ | - | - | - | ০% |
| ৪. | [১.২.১] সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান | জন | ৪০ | - | - | - | ০% |
| ৫. | [২.১.১] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন | সংখ্যা | ১ | ১ | - | ১ | ১০০% |
| ৬. | [২.১.২] অকার্যকর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত | তারিখ | ২৫ জুলাই | ২৫ জুলাই | - | ২৫ জুলাই | ১০০% |
| ৭. | [২.১.৩] সমিতির বাৎসরিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | তারিখ | ২৫ জুলাই | ২৫ জুলাই | - | ২৫ জুলাই | ১০০% |
| ৮. | [২.১.৪] নির্ধারিত ছকে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন সংকলিত | তারিখ | ৫ জুলাই | ৫ জুলাই | - | ৫ জুলাই | ১০০% |
| ৯. | [২.২.১] ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | % | ৯০ | - | ০ | ০ | ০% |
| ১০. | [২.২.২] কার্যকর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | তারিখ | ৩১ আগষ্ট | ৩১ আগষ্ট | - | ৩১ আগষ্ট | ১০০% |
| ১১. | [২.২.৩] সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | সংখ্যা | ৫০ | - | ৫ | ৫ | ৮% |
| ১২. | [২.২.৪] কার্যকর সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের হার | % | ৩৬০ | ০ | ২৯ | ২৯ | ৫% |
| ১৩. | [২.২.৫] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত | % | ৯০% | - | ০ | ০ | ০% |
| ১৪. | [২.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত | % | ১০০% | - | - | - | ০% |
| ১৫. | [২.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত | % | ১০০% | - | - | - | ০% |
| ১৬. | [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (পুরুষ/মহিলা) | জন | ১০০ | - | - | - | ০% |
| ১৭. | [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (পুরুষ/মহিলা) | % | ১০০% | - | - | - | ০% |
| ১৮. | [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | সংখ্যা | ৬ | ০ | - | ০ | ০% |
| ১৯. | [৩.৪.২] উদ্ভাবন পাইলটিং/রেপ্লিকেটিং | সংখ্যা | ১ | - | - | - | ০% |

স্মারক নং- ৪৭.৬১.৬৪৫০.০০০.১৬.০০৬.২০-২১৭	                                                                                                                                                                                                      তারিখ : ২৭/০৯/২০২১ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা সমবায় অফিসার, নওগাঁ মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

(মোঃ রুহল আমিন )

উপজেলা সমবায় অফিসার

নিয়ামতপুর  নওগাঁ।