নাটোর জেলার বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০-এর মূল্যায়ন

| ক্রম | উদ্দেশ্য (Objectives) | বিষয়ের মান (Weight of Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020) | বার্ষিক মূল্যায়ন অর্জন (তারিখ/সংখ্যা/%) | স্কোর (Marks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | 7 | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | 12 | 13 |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | 7 | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | 4 | ২৫-৭-২০1৯ | ৩০-৭-২০1৯ | ৪-৮-২০1৯ | ১৪-৮-২০1৯ | ২০-৮-২০১৯ | 30-7-2019 | 3.6 |
|  |  |  | ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১.২.১ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৩০-৭-২০1৯ | ৪-৮-২০1৯ | ১৪-৮-২০1৯ | ২০-৮-২০১৯ | ২৫-৮-২০১৯ | 30-7-2019 | 1 |
|  |  |  | ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ৩০-৭-২০1৯ | ৪-৮-২০1৯ | ১৪-৮-২০1৯ | ২০-৮-২০১৯ | ২৫-৮-২০১৯ | 30-7-2019 | 2 |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৪ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | 6 | 4 |
|  |  |  | ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | 2 | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | 80 | 1.6 |
| ৩ | উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-3257105) বরাদ্দ | ৪ | ৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ | 100000 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 | - | - |
|  |  |  | ৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | - | - |
| ৪ | সক্ষমতা বৃদ্ধি | 9 | ৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার | ৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৩ | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2.7 |
|  |  |  | ৪.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ন্যূনতম ০৬ ঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | 50 | 40 | 30 | - | - | 30 | 2.4 |
|  |  |  | ৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ন্যূনতম ০৬ ঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা (জন) | 3 | 50 | 40 | 30 | - | - | 40 | 2.7 |
| ৫ | জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৩ | ৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ৩-1১-২০১৯ | ৫-11-২০১৯ | ১০-11-২০১৯ | ১7-11-২০১৯ | ২০-11-২০১৯ | ১৬-৯-২০১৯ | 3 |
| ৬ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | 7 | ৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নে অফিস আদেশ জারি | ৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৯-1২-২০১৯ | ২৪-1২-২০১৯ | ৩০-11-২০১৯ | 5-১-২০২০ | ১০-১-২০২০ | 12-১২-২০১৯ | 4 |
|  |  |  | ৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন | ৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ১-০৩- ২০২০ | ৫-৩- ২০২০ | ১০-৩- ২০২০ | ১৫-৩- ২০২০ | ১৯-৩- ২০২০ | ২৭-২-২০২০ | 3 |
| ৭ | উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং/মেলা) | ৮ | ৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন প্রদর্শনীর (শোকেসিং/ মেলা) আয়োজন | ৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনী | তারিখ | ৬ | ১৫-০৫-২০২০ | ২২-৫-২০২০ | ২৯-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | 10-3-2020 | 6 |
|  |  |  | ৭.২ প্রদর্শনীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন | ৭.২.১ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা | ২ | ৩ | ২ | ১ | - | - | 5 | 2 |
| ৮ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন | 5 | ৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ জেলার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিসসমূহে বাস্তবায়ন | ৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | 5 | ১০-৬-২০20 | ১৬-৬-২০20 | ২০-৬-২০20 | ২৫-৬-২০20 | ৩০-6-২০20 | - | - |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | 9 | ৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা (জন) | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 5 |
|  |  |  | ৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ১০ | তথ্য বাতায়নহালনাগাদকরণ | 8 | ১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত | নিয়মিত (%) | ৪ | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ | 90 | 3.6 |
|  |  |  | ১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | ২ | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ | ৯০ | ১.৮ |
|  |  |  | ১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | 2 | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ | ১০০ | ২ |
| ১১ | ডিজিটাল সেবা তৈরি/ বাস্তবায়ন | 6 | ১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি/ বাস্তবায়ন করা | ১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৬ | ১৫-২-২০২০ | ১৫-৩-২০২০ | ৩১-৩-২০২০ | ৩০-৪-২০২০ | ৩০-৫-২০২০ | ৩-২-২০২০ | ৬ |
| ১২ | সেবা সহজিকরণ | ৮ | ১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ করে পাইলটিং বাস্তবায়ন | ১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | 8 | ১৫-১০- ২০১৯ | ২০-১০- ২০১৯ | ২৪-১০- ২০১৯ | ২৮-১০- ২০১৯ | ৩০-১০- ২০১৯ | ২২-১০-২০১৯ | ৬.৪ |
| ১৩ | পরিবীক্ষণ | ৭ | ১৩.১ আওতাধীন উপজেলাসমূহের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৩.১.১ আওতাধীন উপজেলাসমূহের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩ | ৩০-৬-২০1৯ | ৪-৭-২০1৯ | 8-৭-২০1৯ | ১1-৭-২০1৯ | ১6-৭-২০১৯ | ৬-৭-২০১৯ | ২.৪ |
|  |  |  | ১৩.২ স্বীয় দপ্তরসহ আওতাধীন উপজেলাসমূহের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৩.২.১ আওতাধীন উপজেলাসমূহের সঙ্গে ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ৩ | ২ | ১ | - | - | ২ | ১.৮ |
|  |  |  | ১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত | সংখ্যা (কয়টি) | ২ | ৩ | ২ | ১ | - | - | ৩ | ২ |
| ১৪ | ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা | 7 | ১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের /সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট / সম্প্রসারিত) | ১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৭ | ২০-০৫-২০২০ | ২৫-৫-২০২০ | ৩১-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | ১৯-২-২০২০ | ৭ |
| 1৫ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ৩০-1-২০২০ | ৫-২-২০২০ | ১০-২-২০২০ | ১৭-২-২০২০ | ২০-২-২০২০ | - | - |
|  |  |  | ১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৫-২-২০২০ | ১০-২-২০২০ | ১৭-২-২০২০ | ২০-২-২০২০ | ২৫-২-২০২০ | - | - |
|  |  |  | ১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | ১৭-৮-২০২০ | ২০-৮-২০২০ | ২৩-৮-২০২০ | ২৬-৮-২০২০ | ৩০-৮-২০২০ | ১৭-৮-২০২০ | ৩ |
|  |  |  | ১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ১৭-৮-২০২০ | ২০-৮-২০২০ | ২৩-৮-২০২০ | ২৬-৮-২০২০ | ৩০-৮-২০২০ | ১৭-৮-২০২০ | ১ |